## BACHEO
INFORME SEMANAL DE LOS TRABAJOS DEL DPTO. MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES Y PUENTES (GESTIÓN 2026)
SOL. N° | Nº DE SEMANA | FECHA | GRUPO / CUADRILLA N° | TURNO | UBICACIÓN | DIST.N° | ACTIVIDAD PRINCIPAL | DETALLE DE LOS TRABAJOS | CANT EJECUTADA | UNIDAD | MATERIAL UTILIZADO | [6 empty] | OBSERVACIONES
[11 empty] | losetas pza. | cap. Asfaltica Bolsa | arena m3 | ripio m3 | capa base m3 | ladrillos pza | cemento kg.
1 | 43 | 2026-10-30 | 1 | Dia | Calle campero entre calle vaca diez y Av. Uruguay | 11 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 11.2 | m²
2 | 43 | 2026-10-30 | 1 | Dia | Calle Suarez Arana entre calle campero y calle Avaroa | 11 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 10 | m²
3 | 43 | 2026-10-30 | 2 | Noche | Calle 8 la plata entre av. Sam Martin y av. la Salle | 1 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 21 | m²
4 | 43 | 2026-10-30 | 3 | Dia | Av. clara cuta zona mercado los pozos barrio universitario | 5 | Picado de pavimento rígido y colocado de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 5.4 | m²
5 | 43 | 2026-10-30 | 4 | Dia | Av. los vallecitos frente Facultad de agronomía | 5 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 12.96 | m²
6 | 44 | 2026-11-03 | 1 | Dia | Calle Beni entre 2do y 1er anillo | 11 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 49 | m²
7 | 44 | 2026-11-03 | 2 | Noche | Av. Ana barba entre calle chóferes del chaco y av. Omar Chávez | 11 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 15.38 | m²
8 | 44 | 2026-11-03 | 3 | Dia | Av. Beni y 5to anillo al frente de saguapac | 5 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 0.7 | m²
9 | 44 | 2026-11-03 | 3 | Dia | Av. clara cuta zona mercado los pozos barrio universitario | 5 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 5.4 | m²
10 | 44 | 2026-11-03 | 4 | Dia | Av. los vallecitos frente Facultad de agronomía | 5 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 18.4 | m²
11 | 44 | 2026-11-04 | 1 | Dia | Calle Beni entre. 2 do y 1er anillo | 11 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 68.9 | m²
12 | 44 | 2026-11-04 | 2 | Noche | Barrio San Isidro. Parque urbano la nueva Santa Cruz | 8 | Retiro de letrero en mal estado | Se realizo el retiro de un letrero en mal estado | 1 | pto.
13 | 44 | 2026-11-04 | 3 | Dia | Av. 18 de Marzo 2 cuadra antes del obelisco zona del plan 3000 | 8 | Calafateado de unión de losetas y cordones | Se realizo el colocado de cento en las uniones del los cordones y las losetas | 3.6 | m²
14 | 44 | 2026-11-04 | 4 | Dia | Av. los vallecitos frente Facultad de agronomía | 5 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 35 | m²
15 | 44 | 2026-11-05 | 1 | Dia | Av. mamerto Cuellar Esquina calle Tte. Aponte | 11 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 9.2 | m²
16 | 44 | 2026-11-05 | 1 | Dia | Calle Canadá esquina Av. Cristóbal de Mendoza 2do. Anillo | 11 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 2 | m²
17 | 44 | 2026-11-05 | 1 | Dia | Calle Canadá esquina Av. Cristóbal de Mendoza 2do. Anillo | 11 | Limpieza de cámara de sumidero | Se realizo la limpieza de camara de sumideros | 1 | pto.
18 | 44 | 2026-11-05 | 2 | Noche | Calle 27de mayo entre av. Viedma y calle Félix romero | 11 | Hundimiento en pavimento articulado por tubo de alcantarillado roto de saguapac | Se realizo la verificacion de un hundimiento a consecuencia de un tubo roto de saguapac | 1 | pto.
19 | 44 | 2026-11-05 | 2 | Noche | Calle 27de mayo entre av. Viedma y calle Félix romero | 11 | Reposición de pavimento articulado | Se realizo el trabajo de reposicion de pavimento articulado losetas | 7.2 | m²
CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADOS
REP DE LOSETAS EN PAVIMENTO ARTICULADO (M2) | [8 empty] | 202.84
RETIRO DE LETRERO | [8 empty] | 1
LIMPIEZA DE CAMARA DE SUMIDERO | [8 empty] | 1

## INFORME DIARIO MAQUINARIA
CRONOGRAMA DE AVANCE DE MAQUINARIAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE MANTENIMIENTO - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES Y PUENTES | [9 empty] | DATOS Y PRODUCCION |  |  |  |  | TIEMPOS Y RECORRIDOS TOTALES | [8 empty] | TIEMPO Y RECORRIDOS EFECTIVO | [8 empty] | COMBUSTIBLE (L) |  |  |  |  | RENDIMIENTO COMBUSTIBLE |  |  | RENDIMIENTO PRODUCCION |  | EFICIENCIA | FISCALIZACION Y OBSERVACIONES
FECHA | DIA | CAN. | MAQUINARIA/EQUIPO | OPERADOR/CHOFER | D.M. | BARRIO | UV | AREA DE APOYO | TRABAJOS REALIZADOS | PERFILADO DE VIAS ML | CARGUIO RETRO M3 | N° VIAJES | ACARREO VOLQUETA M3 | ML CANAL | HORA INICIAL | HORA FINAL | HORA TOTAL | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HOMOMETRO TOTAL | ODOMETRO INICIAL | ODOMETRO FINAL | ODOMETRO TOTAL | HORA INICIAL2 | HORA FINAL2 | HORA EFECTIVA | HOROMETRO INICIAL EFECTIVO | HOROMETRO FINAL EFECTIVO | HOROMETRO TOTAL EFECTIVO | ODOMETRO INICIAL EFECTIVO | ODOMETRO FINAL EFECTIVO | ODOMETRO TOTAL EFECTIVO | CAPACIDAD DE TANQUE | CARGUIO DE COMBUSTIBLE | INICIAL | FINAL | CONSUMIDO | L/H | KM/L | KM/H | ML/H | M3/H | % | OBSERVACIONES | ESTADO DEL EQUIPO | INSPECTOR | UBICACIÓN | PRESIDENTE DE BARRIO | NUMERO TELEFONICO | FISCAL
2026-05-07 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | LEONARDO MORENO | 12 | EL TRIUNFO | 178 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1250 | [6 empty] | 0 | 1858.1 | 1864.9 | 6.8 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 183.8
2026-05-07 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 12 | MAGISTERIO SUR | 184 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1100 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-07 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 12 | MAGISTERIO SUR | 184 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 252 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-07 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 12 | MAGISTERIO SUR | 184 |  | TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 12 | 144 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-07 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 12 | TRIUNFO | 178 |  | TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-07 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 13 | ESCUDERO PUNTO DE ACOPIO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 204 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-07 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 13 | RECREO CENTRAL | 418 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 2000 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-07 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 13 | VILLS CAROLINA | 240 |  | TRANSPORTE DE MAERIAL PARA RELLENO |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-07 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 13 | VILLA CAROLINA | 240 |  | TRANSPORTE DE MAERIAL PARA RELLENO |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-07 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 13 | PANIAGUA |  |  | TRANSPORTE DE MAERIAL PARA RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-07 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #35 | JUSTO ARIAS | 13 | VILLA CAROLINA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1800 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-07 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  |  |  | APOYO A GRUPO OPERATIVO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-08 | VIERNES | [6 empty] | SIN OPERACIONES | NO SE REALIZO ACTIVIDAD MOTIVO CONDICIONES CLIMATICAS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-11 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 8 | BARRIO LAS ORQUIDEAS | 163 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1710 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-11 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 8 | BARRIO LAS ORQUIDEAS | 163 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 72 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-11 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 8 | BARRIO LAS ORQUIDEAS | 163 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 8 | BARRIO 27 DE MAYO | 1149 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1560 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 8 | BARRIO 27 DE MAYO | 149 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 24 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 8 | AV. 5TO ANILLO SAN AURELIO | 104 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 108 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 8 | BARRIO 27 DE MAYO | 149 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 2 | 24 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 8 | AV. 5TO ANILLO SAN AURELIO | 104 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 13 | LOMA GRANDE |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-12 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 13 | ESCUDORO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 13 | LOMA GRANDE |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 132 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #13 | LEONARDO MORENO | 13 | ESCUDORO |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 850 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 13 | AV. RADIAL 12 FINAL |  | CANALES NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 200 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 13 | LOMA GRANDE |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 13 | LOMA GRANDE |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 13 | LOMA GRANDE |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 13 | RECREO 1 |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-12 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 14 | BARRIO SAMARIA II |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1680 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-13 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 7 | 15 DE MAYO | 156 B |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1500 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-13 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #35 | JUSTO ARIAS | 10 | BAJO BENI | 191 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1450 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-13 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 10 | BAJO BENI | 191 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 132 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-13 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 10 | BAJO BENI | 191 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-13 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 10 | BAJO BENI | 191 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-13 | MIÉRCOLES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 13 | AV. RADIAL 12 FINAL |  | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL REVESTIDO CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 72 |  |  | 450 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-13 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 13 | AV. RADIAL 12 FINAL |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-13 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #13 | LEONARDO MORENO | 13 | RECREO 2 SUR ESTE | VILLA 10 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 900 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-13 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 13 | EL MIRADOR DEL RECREO |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 7 | UNION TERRADO | 156 A | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 7 | UNION TERRADO | 156 A |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1400 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 7 | UNION TERRADO | 156 A |  | TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 4 | 32 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #16 | JUAN CARLOS ROCA | 7 | UNION TERRADO | 156 A |  | CARGUIO FR MATERIAL PARA RELLENO |  | 32 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [17 empty] | LA RETRO SE FREGO POR PROBLEMAS MECANICOS VINO LA RETRO 14 A REEMPLAZARLO
2026-05-14 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 7 | FABRIL 18 DE MAYO | 229 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1300 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 7 | FABRIL 18 DE MAYO | 229 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 7 | UNION TERRADO | 156 A |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 7 | FABRIL 18 DE MAYO | 229 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 96 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 10 | 15 DE MAYO | 189 A |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 10 | 15 DE MAYO | 189 A |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 800 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #35 | JUSTO ARIAS | 10 | 15 DE MAYO | 189 A |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 400 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 10 | 15 DE MAYO | 189 A |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 10 | 15 DE MAYO | 189 A |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-14 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 13 | ZONA EL MESON PLATANITO |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1400 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 13 | ESCODORO/AV. RADIAL 2 FINAL |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO Y MATERIAL DE SEDIMIENTO |  | 96 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 13 | PANIAGUA | 175 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 13 | ESCODORO/AV. RADIAL 2 FINAL |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 13 | PASCANA | 175 |  | MANTENIMINENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 2010 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-14 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | YIMMY GABRIEL | 13 | PANIAGUA | 175 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 600 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 8 | 5TO ANILLO Y AV. SAN AURELIO | 104 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO EXCEDENTE |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 8 | 5TO ANILLO Y AV. SAN AURELIO | 104 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO EXCEDENTE |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 8 | 5TO ANILLO Y AV. SAN AURELIO | 104 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO EXCEDENTE |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | 5TO ANILLO Y AV. SAN AURELIO | 104 |  | CARGUIO Y RANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO EXCEDENTE |  | 216 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 8 | BARRIO TURERE | 237 |  | MANTENIMIENTOD DE VIAS NO PAVIMENTADA | 1740 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 10 | COMIBOL | 188- A |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 630 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 10 | MAPAIZO | 189-A |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 450 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 10 | COMIBOL | 188- A |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 60 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 10 | MAPAIZO | 189-A |  | CARGIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 60 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 10 | COMIBOL | 188 A |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 10 | MAPAIZO | 189 A |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 13 | AMBORO SUR |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 13 | ESCUDORO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 204 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 13 | AMBORO SUR |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 800 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 13 | PALMA SUR | 249 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-15 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 13 | AMBORO SUR |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-16 | SABADO | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 8 | BARRIO LA CAMPIÑA | 165 A |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 12 | 144 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-16 | SABADO | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 8 | BARRIO LA CAMPIÑA | 165 A |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO EXCEDENTE |  |  | 12 | 144 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-16 | SÁBADO | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | BARRIO LA CAMPIÑA | 165 A |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO EXCEDENTE |  | 288 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-16 | SÁBADO | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 10 | BEREA | 138 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 739 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-18 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | ELEODORO ALBA | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO LIMPIEZA CON CARGUIO DE MATERIAL DE SEDIMENTOS | [7 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-05-18 | LUNES | 1 | MINICARGADOR #8 | PABLO ARIAS | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO LIMPIEZA DE CANAL REVESTIDO | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-18 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-18 | LUNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO LIMPIEZA CON CARGUIO DE CANAL REVESTIDOS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-18 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-19 | MARTES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO EN CANAL REVESTIDO CON MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CON CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-19 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-19 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO TRASPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-19 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #13 | LEONARDO MORENO | 6 | CAMPO GRANDE I | 427 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS (PERFILADO Y NIVELACION) | 1200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #16 | JUAN CARLOS ROCA | 6 | CAMPO GRANDE I CEMENTERIO LOS CUSIS | 427 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO Y EXCAVACION DE FOSAS |  | 72 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 6 | CAMPO GRANDE I CEMENTERIO LOS CUSIS | 427 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 6 | CAMPO GRANDE I CEMENTERIO LOS CUSIS | 427 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 10 | TIERRAS NUEVAS EL CARMEN | 135 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 10 | TIERRAS NUEVAS EL CARMEN | 135 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 80 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 10 | TIERRAS NUEVAS EL CARMEN | 135 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 580 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | 10 | TIERRAS NUEVAS EL CARMEN | 135 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 4 | 32 |  |  |  | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO EN MANTENIMIENTO DE CANAL REVESTIDO EN LIMPIEZA Y CARGUIO DE MTERIAL CON SEDIMENTOS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO EN TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 10 | CANAL REVESTIDO ZONA NUEVO ABASTO MAYORISTA |  |  | APOYO EN TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  |  | 32 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIERCOLES | 1 | MINICARGADOR #8 | PABLO ARIAS |  |  |  | SMOP | APOYO A SMOP | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIERCOES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | SMOP | APOYO A SMOP | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-20 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #13 | FREDY QUISPE | 12 | 26 DE MAYO | 183 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1250 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 7 | LIBERTAD | 89 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE Y PARA RELLENO |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 7 | LIBERTAD | 89 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL Y EXCEDENTE Y PARA RELLENO |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #13 | LEONARDO MORENO | 7 | LIBERTAD | 89 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1400 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 7 | LIBERTAD | 89 |  | CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE Y PARA RELLENO |  | 192 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 7 | LIBERTAD | 89 | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 107 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 8 | BARRIO JUANA AZURDUY | 165 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1680 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 8 | BARRIO SAN LUISITO | 158 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1780 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 10 | BERMUDEZ SUR 1 | 191 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 10 | BERMUDEZ SUR 1 | 191 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1300 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 10 | BERMUDEZ SUR 1 | 191 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 60 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 13 | BETANIA |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-21 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #16 | JUAN CARLOS ROCA | 13 | BETANIA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 13 | BETANIA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1800 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 13 | LA BENDICION | 419 |  | MANTENIMIENTOD DE VIAS NO PAVIMENTADA | 1000 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-21 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 13 | BENDICION | 419 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-22 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 2 | ZONA AV/BENI ENTRE 4TO Y 3ER ANILLO |  |  | APOYO EN TRASPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-22 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 2 | ZONA AV/BENI ENTRE 4TO Y 3ER ANILLO |  |  | APOYO EN TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-22 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 2 | ZONA AV/BENI ENTRE 4TO Y 3ER ANILLO |  |  | APOYO EN LIMPIEZA Y CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE CANAL REVESTIDO | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-22 | VIERNES | 1 | MINICARGADOR #8 | PABLO ARIAS |  | U.E MAGISTERIO |  |  | APOYO AL COLEGIO MAGISTERIO | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-22 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  | U.E MAGISTERIO |  |  | APOYO AL COLEGIO MAGISTERIO | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 9 | GELILEA | 131 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PÁVIMENTADA | 650 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 9 | CAMINERO NORTE | 132 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 950 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 9 | ACOPIO COMARAPA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 216 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 9 | GALILEA | 131 |  | TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-25 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 9 | CAMINERO NORTE | 132 |  | TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 13 |  |  |  | TRASNPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 13 | CANAL SAN AURELIO |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SEDIMIENTO MALOSAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 13 |  |  | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 300 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 13 | CANAL SAN AURELIO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL SEDIMIENTO Y MALESAS |  | 180 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 13 | CANAL SAN AURELIO |  |  | TRASNPORTE DE4 MATERIAL EXCDENTE DE SEDIMIENTO MALESAS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 15 | COMUNIDAD DE CURVA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1400 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-25 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 15 | PAMPA SUR |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 850 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #16 | JUAN CARLOS ROCA | 6 | BARRIO LOS CLAVELES | 197 |  | CARGUIO Y COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO |  | 108 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 6 | BARRIO SAN ANTONIO | 141 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS (PERFILADO Y NIVELACION) | 850 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 6 | BARRIO LOS CLAVELES | 197 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 6 | BARRIO LOS CLAVELES | 197 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 7 | 27 DE MAYO | 94 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-26 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 7 | VICTORIA | 156 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-05-26 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 7 | VICTORIA | 156 |  | TRASNPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 7 | VICTORIA | 156 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 445 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 7 | 27 DE MAYO | 94 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 7 | 27 DE MAYO | 94 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 36 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 7 | VICTORIA | 156 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 192 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 13 | CANAL SAN AURELIO |  | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 108 |  |  | 400 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | JOSE LUIS CABA | 13 | CANAL SAN AURELIO |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SEDIMIENTO MALOSAS |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 15 | COMUNIDAD ZAFRANILLA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 5700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-26 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 15 | BAÑADITO |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 2100 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-27 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 11 | PLAZA PRINCIPAL |  |  | APOYO AL ARMADO DE TARIMA | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-28 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 5 | BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE |  | MANTENIMIENTO VIAL | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1400 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-28 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 5 | BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE |  | MANTENIMIENTO VIAL | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1400 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-28 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 5 | BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE |  | MANTENIMIENTO VIAL | TRANSPORTE DE COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-28 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 5 | BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE |  | MANTENIMIENTO VIAL | TRANSPORTE DE COLOCACION DE RELLENO |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-28 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | DIEGO VASQUEZ | 5 | BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE |  | MANTENIMIENTO VIAL | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 168 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-28 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #16 | YIMMY GABRIEL | 7 | ARCA DE NOE 1 | 286 | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 70 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-28 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #16 | YIMMY GABRIEL | 7 | UNION TERRADO | 156 A | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 120 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-29 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #16 | YIMMY GABRIEL | 7 | ARCA DE NOE 1 | 286 | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 70 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-29 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 7 | PARAISO | 233 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 144 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-29 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2800 GXH | JOSE LUIS CABA | 7 | PARAISO | 233 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-29 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 7 | PARAISO | 233 |  | MANTENIMINETO DE VIAS NO PAVIMENTAS | 1200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-29 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2800 TNX | GOEL ROSSEL | 7 | PARAISO | 233 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-29 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 7 | PARAISO | 233 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-05-29 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 8 | BARRIO PARAISO II | 238 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1860 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-01 | LUNES | [7 empty] | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-02 | MARTES | [7 empty] | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 7 | SAN JORGE | 88 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | JOSE LUIS CABA | 7 | LOS TOTAISES | 88 |  | TRANSPORTE DER MATERIAL EXCDENTE |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 7 | SAN JORGE | 88 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA | 350 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 7 | MOLIENDITA | 90 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA | 250 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 7 | LOS TOTAISES | 88 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA | 250 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 7 | LIBERTAD | 90 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA | 250 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 7 | SAN JORGE | 88 |  | CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 48 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 7 | LOS TOTAISES |  |  | CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 48 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 8 | BARRIO LOS PROFESORES | 156 A |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA | 1780 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | BARRIO SIRAI | 238 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 8 | BARRIO SIRAI | 238 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 8 | BARRIO SIRAI | 238 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 13 | AMBORO SUR |  |  | TRASNPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ,SEDIMIENTO, MALESAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 13 | AMBORO SUR |  |  | TRASNPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ,SEDIMIENTO, MALESAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 13 | AMBORO SUR |  | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CARGUIO DE MATERIAL SEDIMIENTO |  | 120 |  |  | 75 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 14 | LOCALIDAD PAURITO |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1860 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 14 | LOCALIDAD PAURITO |  |  | TRANSPORTE |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-03 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | LOCALIDAD PAURITO |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1730 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-04 | JUEVES | [6 empty] | SIN OPERACIONES | SIN ACTIVIDAD MOTIVO FALTA DE COMBUSTIBLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-05 | VIERNES | [6 empty] | SIN OPERACIONES | SIN ACTIVIDAD | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-06 | SABADO | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 9 | NUEVA AMERICA | 133 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA | 750 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-06 | SABADO | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 9 | PRIMAVERA | 114 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 600 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-08 | LUNES | [6 empty] | SIN OPERACIONES | SIN ACTIVIDAD MOTIVO FALTA DE COMBUSTIBLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-09 | MARTES | [6 empty] | SIN OPERACIONES | SIN ACTIVIDAD MOTIVO FALTA DE COMBUSTIBLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-10 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 7 | LA TAMARITA | 286 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMIENTO |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-10 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 7 | CANAL 10MO ANILLO B/TAMARITA | 286 | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-10 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | BARRIO VILLA TRANQUILA | 250 | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 48 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-10 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | BARRIO EL GALLITO | 239 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  | 96 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-10 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 8 | BARRIO VILLA TRANQUILA | 250 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DE LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-10 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 8 | BARRIO EL GALLITO | 239 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-15 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 5 | LOS VALLECITOS |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-15 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | LOS VALLECITOS |  | CANAL NO REVESTIDO | APERTURA LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  | 60 |  |  | 120 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-15 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 6 | ZARAGOZA | 303 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 10 | 120 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-15 | LUNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 6 | ZARAGOZA | 303 | CANAL NO REVESTIDO | APERTURA DE LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 210 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-15 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 7 | UNION TERRADO II | 286 | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  | 12 |  |  | 180 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-15 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2800 GXH | JOSE LUIS CABA | 7 | UNION TERRADO II | 286 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMIENTO |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 6 | ZARAGOZA | 303 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 11 | 132 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 6 | ZARAGOZA | 303 | CANAL NO REVESTIDO | APERTURA LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  | 132 |  |  | 221 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 7 | BARRIO CAMPECE | 156 A | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  | 12 |  |  | 159 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2800 GXH | JOSE LUIS CABA | 7 | BARRIO CAMPECE | 156 A |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMIENTO |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | BARRIO PAITITI | 156 A |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  | 84 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | BARRIO EL GALLITO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  | 12 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 8 | BARRIO PAITITI | 159 A |  | TRANSPORTE DE MATERIALPARA RELLENO DE CALLES |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 8 | BARRIO EL GALLITO | 239 |  | TRANSPORTE DE MATERIALPARA RELLENO DE CALLES |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 8 | BARRIO PAITITI | 159 A |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 13 | PALMAR AGUILERA | 249 |  | TRANSPORTE DE MATERIALSEDIMIENTO Y MALESA |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-06-16 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 13 | PALMAR AGUILERA | 249 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL SEDIMIENTO MALESA |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-16 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 13 | PALMAR AGUILERA | 249 | CANAL NO REVESTIDO | MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  | 24 |  |  | 100 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-17 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | PABLO ARIAS | 13 | PALMAR AGUILERA | 249 | CANAL NO REVESTIDO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 120 |  |  | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-06-18 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 13 | PALMAR AGUILERA | 249 |  | CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-06-18 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 13 | PALMAR AGUILERA | 249 | CANAL NO REVESTIDO | MANTENIMIENTO APERTURA DE CANAL Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 130 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-18 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 12 | PALMIRA 10 | 256 |  | CARGUIO DE MATERIAL EXCENDENTE |  |  | 2 | 24 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-18 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 12 | PALMIRA 10 | 256 | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  | 24 |  |  | 180 |  |  | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-06-18 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  |  |  | SMOP | APOYO A SMOP | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-18 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA |  |  |  | SMOP | APOYO A SMOP | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-18 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES |  |  |  | SMOP | APOYO A SMOP | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 6 | BARRIO LA CABAÑA, BARRIO CHOCO NORTE | 144 Y 144 A |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA (PERFILADO, NIVELADO Y CUNETEADO) | 2100 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | PABLO ARIAS | 12 | PALMIRA 10 | 256 | CANAL NO REVESTIDO | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  | 24 |  |  | 265 |  |  | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 12 | PALMIRA 10 | 256 |  | TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 2 | 24 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 14 | BARRIO JUANCHO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  | 180 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 14 | BARRIO JUANCHO |  |  | TRANSPORTE DFE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 14 | BARRIO JUANCHO |  |  | TRANSPORTE DFE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | BARRIO JUAN BAUTISTA |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 2120 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 14 | BARRIO PALMERAS |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1960 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA |  |  |  |  | APOYO A SMOP | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-19 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER |  |  |  |  | APOYO A SMOP | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-06-19 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA |  |  |  |  | SMOP | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-22 | LUNES | [7 empty] | FERIADO NACIONAL | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-23 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | JUSTO ARIAS | 6 | CLARA SERRANO | 330- A |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS (PERFILADO, NIVELADO Y CUNETADO) | 1657 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-23 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | CAMINO A SAN LORENZO |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 10 | 120 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-23 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 15 | CAMINO A SAN LORENZO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-23 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 15 | CAMINO A SAN LORENZO |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA | 3200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-24 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 9 | SAN JUAN LA COLORADA | 114 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1350 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-24 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 9 | ACOPIO COMARAPA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 132 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-24 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 9 | SAN JUAN LA COLORADA | 114 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-24 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 9 | SAN JUAN LA COLORADA | 114 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-24 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 15 | RANCHO SUR |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA | 1200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-24 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | RANCHO SUR | CUADRANTE 33 |  | APOYO A LA MOTONIVELADORA | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-24 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 15 |  |  |  | EQUIPO NO REALIZO ACTIVIDAD SE ROMPIO LA MANGUERA HIDRAULICA | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-25 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 5 | 10 DE MARZO | 208-B |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA (PERFILADO, NIVELADO Y CUNETADO) | 2190 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-25 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 5 | 10 DE MARZO NORTE | 208 B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-25 | JUEVES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 5 | BARRIO TORONJAL (CANAL NO REVESTIDO CLARACUTA) |  |  | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 212 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-25 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 5 | 10 DE MARZO NORTE | 208 -B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-25 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 5 | 10 DE MARZO NORTE | 208-B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-25 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 5 | 10 DE MARZO NORTE | 208-B |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 168 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-26 | VIERNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 5 | BARRIO TORONJAL |  |  | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  | 72 |  |  | 210 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-26 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 5 | BARRIO TORONJAL |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-29 | LUNES | [7 empty] | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-06-30 | MARTES | [7 empty] | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | MIGUEL SOLANO | 5 | 10 DE MARZO NORTE | 208B |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON ARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 1300 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 5 | MIRADOR TOTAITU | 344 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 5 | MIRADOR TOTAITU | 344 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 48 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 5 | MIRADOR TOTAITU | 344 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS CON DESPARRAME Y PERFILADO DE VIAS | 100 | [6 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 12 | VILLA ALEGRE 2 | 183 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1425 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 12 | TAJIBO | 168 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTAS | 1425 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 12 | VILLA ALEGRE 2,TAJIBO | 183 - 168 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 192 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 12 | VILLA ALEGRE 2 | 183 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RENNELO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-07-01 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 12 | TAJIBO | 168 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RENNELO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | JUSTO ARIAS | 13 | SAN EXPEDITO I | 400 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1600 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 13 | CAÑAVERALES | 347 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 13 | CAÑAVERALES | 347 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 228 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 13 | CAÑAVERALES | 347 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2110 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-01 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 13 | SAN EXPEDITO I | 400 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 11 | 132 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 5 | LOS VALLECITOS | 213 |  | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 5 | LOS VALLECITOS | 213 |  | CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTOS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 5 | LOS VALLECITOS | 213 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | ROLY OSINAGA | 7 | ARCA DE NOE | 286 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 7 | ARCA DE NOE | 286 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 7 | ARCA DE NOE - KAPEGUAY | 286 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 72 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 7 | LEONIDAS ARCA DE NOE SUB ESTE | 289 |  | REHABILITACIÓN DEL PASO VEHICULAR NO REVESTIDO MEDIANTE LA RECONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN Y RECALCE DE LA ALCANTARILLA TUBULAR, DEBIDO A FALLA POR ASENTAMIENTO DIFERENCIAL Y MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 300 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 7 | KAPEGUAY | 233 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-07-02 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 7 | KAPEGUAUY | 233 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1600 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | JUSTO ARIAS | 8 | 7 DE JULIO | 239 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 8 | 7 DE JULIO | 158 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 8 | 7 DE JULIO | 158 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 180 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 8 | 7 DE JULIO | 158 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-02 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 8 | 7 DE JULIO | 158 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-03 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 90 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-03 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-03 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-03 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-03 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-03 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 6 | BARRIO DORADO ESPINAL DORADO NORTE | 201 - 203 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADA CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  | 96 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-03 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 6 | BARRIO DORADO ESPINAL DORADO NORTE | 202 - 203 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-03 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 6 | BARRIO DORADO ESPINAL DORADO NORTE | 203 - 203 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-07-03 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 6 | BARRIO DORADO ESPINAL DORADO NORTE | 204 - 203 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 747 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 112.3 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  | 48 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 9 | ESPINO BLANCO, COMARAPA | 186-134 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 228 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 9 | ESPINO BLANCO | 186 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLLENO DE VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 9 | COMARAPA | 134 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLLENO DE VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | JOEL ROSSEL | 9 | ESPINO BLANCO | 186 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLLENO DE VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 9 | ESPINO BLANCO | 186134 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 754 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 9 | COMARAPA | 134 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 754 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 10 | SAN ANTONIO II | 190 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTAS | 1921 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 10 | 20 DE AGOSTO | 191 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTAS | 1921 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | PABLO ARIAS | 10 | SAN ANTONIO II - 20 DE AGOSTO | 191 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 180 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 10 | SAN ANTONIO II | 191 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-06 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 10 | 20 DE AGOSTO | 190 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-07-07 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | JUSTO ARIAS | 7 | 22 DE JULIO | 233 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1600 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 7 | 22 DE JULIO | 233 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA VIAS NO PAVIMENTAS |  |  |  | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 7 | 22 DE JULIO - 24 DE JULIO - 4 DE SEPTIEMBRE - 17 DE DICIEMBRE | 233-85-286-156B |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | LEONARDO MORENO | 7 | 24 DE JULIO | 85 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTAS | 1400 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 7 | 24 DE JULIO | 85 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 7 | 4 DE SPETIEMBRE | 286 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 7 | 17 DE DICIEMBRE | 156B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 2 | 24 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 8 | 13 DE JULIO | 160 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | ELVIS RIVERO | 8 | 23 DE JUNIO | 162 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 8 | 13 DE JULIO 23 DE JUNIO | 162 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 132 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-07 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 8 | 13 DE JULIO | 160 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-07-07 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 8 | 23 DE JUNIO | 162 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-08 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 5 | LAS PAMPITAS | 214 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 790 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-08 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | JOSE LUIS CABA | 5 | LAS PAMPITAS | 214 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-08 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 5 | VIRGEN MARIA | 215 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-08 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 5 | LAS PAMPITAS - VIRGEN MARIA | 214-215 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 192 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-08 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 5 | VIRGEN MARIA | 215 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-08 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 5 | VIRGEN MARIA | 214 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 2 | 24 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-08 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 5 | VIRGEN MARIA | 215 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 3 | EL CARMEN Y PERLA DEL NORTE | 43-B |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 380 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  | 134 |  |  | 110 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | JOSE LUIS CABA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | PABLO MENDOZA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 5 | 50 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 6 | 16 DE JULIO LOS TAJIBOS | 152 196 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 750 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | JUSTO ARIAS | 6 | NUEVA PRIMAVERA B | 201 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1000 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 6 | 16 DE JULIO - LOS TAJIBOS - NUEVA PRIMAVERA B | 152-201-196 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 288 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 6 | 16 DE JULIO | 152 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 6 | LOS TAJIBOS | 196 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 6 | NUEVA PRIMAVERA B | 196 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 12 | VILLA ALEGRE SU,24 DE JUNIO | 173 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1025 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 12 | 24 DE JUNIO | 182 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1025 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 12 | VILLA ALEGRE SUR,24 DE JUNIO | 173182 |  | CARGUIO,TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 180 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-09 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 12 | 24 DE JUNIO | 182 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-07-09 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 12 | VILLA ALEGRE SU | 173 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  | 84 |  |  | 160.5 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | JOSE LUIS CABA | 5 | CANAL VALLECITOS | 213 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | JUSTO ARIAS | 13 | URB. CESPEDES | - |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | VICTOR LAVERAN | 13 | URB. CESPEDES | - |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 108 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 13 | URB. CESPEDES | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 13 | PALMARCITO | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 14 | COMUNIDAD 12 DE JULIO |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 2350 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | BARRIO VILLA BELLA |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1500 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 14 | BARRIO 20 DE MAYO |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1070 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 14 | COMUNIDAD 12 DE JULIO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 168 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-10 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 14 | COMUNIDAD 12 DE JULIO |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-07-10 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 14 | COMUNIDAD 12 DE JULIO |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-13 | LUNES | [7 empty] | CARGUIO DE COMBUSTIBLE EN EL SURTIDOR | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 9 | SAN JORGE DE PALMASOLA | 185 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS,CARGUIO Y TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO | 1250 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | YIMMY GABRIEL | 9 | SAN JORGE DE PALMASOLA | 185 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 132 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 9 | SAN JORGE DE PALMASOLA | 185 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 9 | SAN JORGE DE PALMASOLA | 185 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 10 | COMIBOL | 188 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 972 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 10 | COMIBOL | 188 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 72 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 10 | COMIBOL | 188 |  | TRANSPORTE DE MAERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 10 | COMIBOL | 188 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | LEONARDO MORENO | 15 | EL BAÑADITO | - |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1743 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | ROLANDO RIOJA | 15 |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 84 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | RANCHO SUR |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-14 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | EL BAÑADITO | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 2 | 24 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 13 | VILLA 16 DE JULIO | - |  | MANTENIMIENTOS DE CALLES NO PAVIMENTADAS Y APERTURA DE CUNETAS | 2950 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 13 | ESCUDERO | - |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 144 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 13 | VILLA 16 DE JULIO | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 13 | VILLA 16 DE JULIO | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | COMUNIDAD TUNDY |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS | 1870 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 14 | COMUNIDAD TUNDY |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES |  | 120 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 14 | COMUNIDAD TUNDY |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 10 | 120 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 15 | NUEVO AMANECER | - |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMIENTADAS | 1590 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | ELEODORO ALBA | 15 | NUEVO AMANECER |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 48 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-15 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | RANCHO SUR | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | ASSANA | 211 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO Y DESPARRAME EN VIAS NO PAVIMENTADAS | 100 | 228 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | JUSTO ARIAS | 5 | ASSANA | 211 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1500 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 5 | ASSANA | 211 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 5 | ASSANA | 211 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 10 | 120 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL 15 DE MAYO B/4 DE SEPTIEMBRE | 286 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 12 |  |  | 350 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 7 | CANAL 15 DE MAYO B/4 DE SEPTIEMBRE | 286 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 12 | 4 DE OCTUBRE | 169 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1000 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 12 | 4 DE OCTUBRE | 169 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 120 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 12 | 4 DE OCTUBRE | 169 |  | TRANSPORTE DE MATERIA DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTAAS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 12 | 4 DE OCTUBRE | 169 |  | TRANSPORTE DE MATERIA DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTAAS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-16 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 12 | 4 DE OCTUBRE | 169 |  | TRANSPORTE DE MATERIA DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTAAS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | PABLO MENDOZA | 7 | LA AMISTAD | 233 |  | TRANSPORTE DE MATERAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 2 | 16 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | JOSE LUIS CABA | 7 | LA AMISTAD |  |  | TRANSPORTE DE MATERAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #33 | ELEODORO ALBA | 7 | LA AMISTAD |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 40 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | FREDY QUISPE | 7 | LA AMISTAD |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | FREDY QUISPE | 7 | METROPOLITANO | 81 |  | MANTENIMIENTO DE CALLE Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 7 | CANAL 15 DE MAYO B/TATU I | 287 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL 15 DE MAYO B/TAUT I |  |  | MANTENIMINETOY LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |  | 410 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 8 | SAMARIA III | 250 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1600 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 8 | SAMARIA III | 250 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 12 | 144 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | SININI |  |  | CARGUIO Y ACOPIODO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 288 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 8 | SININI |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 12 | 144 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-17 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 8 | COORDILLERA | 160 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1301 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-20 | LUNES | [7 empty] | MAQUINARIAS EN COLA PARA EL SURTIDOR | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-21 | MARTES | [7 empty] | SE CANCELO LA ACTIVIDAD MOTIVO CONDICIONES CLIMATICAS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-22 | MIERCOLES | [7 empty] | FERIADO NACIONAL POR DIA DEL FUNCIONARIO | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-23 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | JHONNY FERNANDEZ |  |  | LIMPIEZA DE BOCA DE TORMENTA Y ALCANTARILLA PARA DESAGUE PLUVIAL |  |  |  |  | 200 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-23 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 8 | JHONNY FERNANDEZ |  |  | APOYO A LA RETRO EN TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-24 | VIERNES | [7 empty] | SIN ACTIVIDAD | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-26 | DOMINGO | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  |  |  | APOYO EN TARIMA | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-27 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 6 | PRIMAVERA | 197 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1001 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-27 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 6 | PRIMAVERA | 197 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-27 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 6 | URKUPIÑA | 203 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 72 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-27 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | 7 | CANAL 15 DE MAYO B/TATU I | 287 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-27 | LUNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL 15 DE MAYO B/TATU I | 287 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 12 |  |  | 300 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-27 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 14 | PARAISO NORTE | 384 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1600 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-27 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 14 | SAMARIA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 24 |  |  | 152.27 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-27 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 14 | PARAISO NORTE |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 2 | 24 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-28 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | 7 | CANAL 15 DE MAYO B/TATU III | 287 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 2 | 28 |  |  |  | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-07-28 | MARTES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL 15 DE MAYO B/TATU III | 287 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 28 |  |  | 380 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-28 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | LEONARDO MORENO | 5 | URBANIZACION ALEMANA | 218 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 920 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-28 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 5 | URBANIZACION ALEMANA | 218 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-28 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 5 | URBANIZACION ALEMANA | 218 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTAS |  | 96 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-28 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 14 | VILLA MODERNA | 382 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1758 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-28 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 14 | 23 DE MAYO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 96 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-28 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | EMILIANO VARGAS | 14 | 23 DE MAYO |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-29 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | JUSTO ARIAS | 7 | EL TATU 1 | 287 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2900 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-29 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | FERNANDO OLLER | 7 | EL TATU 1 | 287 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 12 | 144 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-29 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 7 | EL TATU 1 | 287 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 144 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-29 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | LEONARDO MORENO | 8 | MELGAR | 156 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1170 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-29 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ELEODORO ALBA | 8 | JHONNY FERNANDEZ | 143 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  | 60 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-29 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 8 | BARRIO 30 DE AGOSTO | 237 |  | DEAGUE Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  | 5 | 60 | 94 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-30 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 9 | SAN CARLO | 187.297 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-30 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA | 9 | SAN CARLO | 187 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 60 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-07-30 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | GONZALO ORELLANA | 9 | SAN CARLO | 187 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-03 | LUNES | [7 empty] | NO SE HABILITO EL CUPO PARA EL CARGUIO DE COMBUSTIBLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-04 | MARTES | [7 empty] | CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-05 | MIERCOLES | [7 empty] | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-06 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 |  | 6 | ZONA FERIA BARRIO LINDO |  |  | APOYO INCENDIO FERIA BARRIO LINDO | [7 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-06 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT |  | 6 | ZONA FERIA BARRIO LINDO |  |  | APOYO INCENDIO FERIA BARRIO LINDO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-07 | VIERNES | [7 empty] | FERIADO NACIONAL | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-10 | LUNES | [7 empty] | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-11 | MARTES | [7 empty] | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (TERRENO INOPERABLE) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | MINICARGADOR #8 | PABLO ARIAS | 2 | AV/BENI | 37-38 |  | APOYO EN ACOPIO DE MANTENIMIENTO DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 410 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 2 | AV/BENI | 37-38 |  | TRANSPORTE DE MAQUINARIA MINICARGADOR | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL 10MO ANILLO | 286 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 203 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | ROLY OSINAGA | 8 | BOLIVIA | 161 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1300 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | FREDY QUISPE | 8 | URKUPIÑA | 161 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1300 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 8 | BOLIVIA | 161 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 72 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA | 8 | URKUPIÑA | 146 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 72 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | WILDER NOGALES | 8 | BOLIVIA | 146 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 8 | URKUPIÑA | 146 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 13 | VILLA 15 DE AGOSTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1320 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 13 | PANIAGUA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 96 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-12 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 13 | VILLA 15 DE AGOSTO |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | FREDY QUISPE | 1 | ACCESO A LAS CABAÑAS DEL RIO PIRAI | 55A |  | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADA | 1300 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 5 | NAVIDAD | ET-51 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1200 | [6 empty] | 0 | 1983.3 | 1989.7 | 6.4 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 187.5
2026-08-13 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 5 | NAVIDAD | ET-51 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 12 | 144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22807 | 22832 | 25 |  |  | 0
2026-08-13 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | ELEODORO ALBA | 5 | NAVIDAD | ET-51 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 144 | [5 empty] | 0 | 2123.4 | 2129.7 | 6.3 | [5 empty] | 0
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | LEONARDO MORENO | 6 | LOS CUSIS 1 | 230 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 1121 | [6 empty] | 0 | 2141 | 2147.1 | 6.1 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 183.8
2026-08-13 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 6 | LOS CUSIS 1 | 230 |  | TRANSPORDE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16632 | 16679 | 47 |  |  | 0
2026-08-13 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 6 | LOS CUSIS 1 | 230 |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 84 |  |  | 50 |  |  | 0 | 2782.5 | 2789.3 | 6.8 | [5 empty] | 0
2026-08-13 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 7 | CANAL 10MO ANILLO | 286 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-13 | JUEVES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL AV RADIAL 10 | 286 |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO |  | 12 |  |  | 330 |  |  | 0 | 9010.5 | 9017.8 | 7.3 | [5 empty] | 0
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 14 | LIBERTAD | 386-394-388 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2527 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-14 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 2 | CANAL DE LA AV/BENI | 37/38 |  | APOYO EN RETIRO Y CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTO |  | 24 |  |  | 410 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-11 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 2 | CANAL DE LA AV/BENI | 37/39 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-11 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 2 | CANAL DE LA AV/BENI | 37/40 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-14 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FREDY QUISPE | 7 | LEONIDAS ARCA DE NOE SUB ESTE | 289 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-14 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 7 | LEONIDAS ARCA DE NOE SUB ESTE | 289 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-14 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 7 | LEONIDAS ARCA DE NOE SUB ESTE | 289 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-14 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | ELEODORO ALBA | 7 | LEONIDAS ARCA DE NOE SUB ESTE | 289 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 192 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-14 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 14 | CAÑAVERAL |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 3043 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 350
2026-08-17 | LUNES | [7 empty] | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-17 | LUNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES |  |  |  |  | CARGUIO AL SURTIDOR |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9017.8 | 9019.7 | 1.9 | [5 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  | 144 |  |  | 210 |  |  | 0 | 9019.7 | 9025.7 | 6 | [5 empty] | 0 | [18 empty] | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO |  |  |  | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-18 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155662 | 155743 | 81 |  |  | 0 | [18 empty] | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO |  |  |  | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-18 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22016 | 22082 | 66 |  |  | 0 | [18 empty] | OPERABLE | JUAN CARLOS ROCA |  |  |  | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | ROLY OSINAGA | 7 | TAMARITA | 289 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO | 1500 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 7 | TAMARITA | 189 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMIENTADAS |  |  | 10 | 120 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 7 | TAMARITA | 289 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 240 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 7 | ANDALUCIA | 264 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1200 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 7 | TAMARITA | 289 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 10 | 120 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 10 | BAJO BENI | 289 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO | 1040 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | GOEL ROSSEL | 10 | BAJO BENI | 289 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0:00
2026-08-18 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 10 | BAJO BENI | 289 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 60 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | COMUNIDAD JORORY |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 2600 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | LEONARDO MORENO | 15 | RANCHO SUR |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 300 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 350
2026-08-18 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | RANCHO SUR |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-18 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | ELEODORO ALBA | 15 | ACOPIO B/ EL BAÑADITO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 60 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-19 | MIERCOLES | [7 empty] | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES TERRENO INOPERABLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-20 | JUEVES | [7 empty] | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES TERRENO INOPERABLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-21 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 11 |  |  |  | APOYO AL CONSEJO CON TRANSPORTE DE MUEBLES | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-21 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 10 |  |  |  | APOYO A SMOP | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-21 | VIERNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  | 120 |  |  | 210 |  |  | 0 | 9025.7 | 9032.6 | 6.9 | [5 empty] | 0 | 9025.9 | 9030 | 4.1 |  |  |  | 310 |  | 230 | 160 | 70 | 10.14 |  |  |  |  | 59.42% |  | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO | https://maps.google.com/?q=-17.751972,-63.072208 |  |  | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-21 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 10 | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22086 | 22168 | 82 |  |  | 0 |  |  |  | 22097 | 22157 | 60 | 220 |  | 175 | 125 | 50 |  | 1.64 | 0.61 |  | 2 |  |  | OPERABLE | MARCO VARGAS | https://maps.google.com/?q=-17.751972,-63.072208 |  |  | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-21 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 10 | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21745 | 21838 | 93 |  |  | 0:00 |  |  |  | 21757 | 21838 | 81 | 230 |  | 170 | 110 | 60 |  | 1.55 | 0.65 |  | 1.5 |  |  | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO | https://maps.google.com/?q=-17.751972,-63.072208 |  |  | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-21 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 13 | C/ EL MESON | - |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 3742 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-21 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 13 | C/ EL MESON | - |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 96 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-21 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 13 | C/ EL MESON | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-21 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 13 | C/ EL MESON | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-21 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | RIVERA |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2708 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-24 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 5 | 30 DE AGOSTO | 195 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENDAS | 848 | [6 empty] | 0 | 2005.1 | 2011 | 5.9 | [5 empty] | 0 | 2006 | 2010.5 | 4.5 |  |  |  | 225 |  | 220 | 160 | 60 | 10.17 |  |  | 143.7 |  | 76.27% |  | OPERABLE | JUAN CARRILLO | https://maps.app.goo.gl/rdZNtCgb1zxEPjjo9?g_st=aw | ERASMO (VECINO) | 60007041 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-24 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 5 | 30 DE AGOSTO | 195 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21838 | 21892 | 54 |  |  | 0:00 |  |  |  | 21848 | 21882 | 34 | 230 |  | 110 | 85 | 25 |  | 2.16 | 0.46 |  | 2.5 |  |  | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO | https://maps.app.goo.gl/rdZNtCgb1zxEPjjo9?g_st=aw | ERASMO (VECINO) | 60007041 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-24 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 5 | 30 DE AGOSTO | 195 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 84 | [5 empty] | 0 | 2697 | 2702 | 5 | [5 empty] | 0 | 2697.8 | 2701.4 | 3.6 |  |  |  | 165 |  | 120 | 90 | 30 | 6 |  |  |  |  | 72% |  | OPERABLE | JEREMIAS NUÑEZ | https://maps.app.goo.gl/rdZNtCgb1zxEPjjo9?g_st=aw | ERASMO (VECINO) | 60007041 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-24 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 12 | DOÑA TOMASA | 248 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1130 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-24 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 12 | DOÑA TOMASA | 248 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 168 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-24 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 12 | DOÑA TOMASA | 248 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-24 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | 12 | DOÑA TOMASA | 248 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-24 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | LEONARDO MORENO | 15 | RANCHO SUR |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1200 | [6 empty] | 0 | 66.9 | 75.1 | 8.2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 350 | [7 empty] | 146.3
2026-08-24 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | RANCHO SUR |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-24 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 15 | RANCHO SUR |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VUAS NO PAVIMENTADAS |  | 60 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-25 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 8 | LA CAMPIÑA | 240 A |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1721 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-25 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 8 | LA CAMPIÑA | 240 A |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 108 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-25 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 8 | LA CAMPIÑA | 240 A | MANTENIMIENTO VIAL | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-25 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FREDY QUISPE | 9 | 6 DE AGOSTO | 397 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 899 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-25 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | 9 | 6 DE AGOSTO | 397 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 72 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-25 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | 9 | 6 DE AGOSTO | 397 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-25 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 9 | 6 DE AGOSTO | 397 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-25 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 15 | RANCHO SUR |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1350 | [6 empty] | 0 | 75.1 | 82.8 | 7.7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 350 | 175.41 |  |  | 175.41 | 22.78 |  |  | 175.3
2026-08-25 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | RANCHO SUR |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-25 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 15 | RANCHO SUR |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 48 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | LEONARDO MORENO | 6 | 26 DE SEPTIEMBRE | 207 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1350 | [6 empty] | 0 | 8346.01 | 8352.97 | 6.96 | [5 empty] | 0 | 8346.53 | 8352.46 | 5.93 |  |  |  | 355 |  | 330 | 280 | 50 | 7.18 |  |  | 194 |  | 85.2% |  | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO | https://maps.google.com/?q=-17.724705,-63.103790 | PEDRO ZEBALLOS BONILLA | 76312500 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | JOSE LUIS CABA | 6 | 26 DE SEPTIEMBRE | 207 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155233 | 155293 | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 55248 | 55292 | 44 | 350 |  | 295 | 260 | 35 |  | 1.71 | 0.58 |  | 1.1 |  |  | OPERABLE | YIMMY FLORES | https://maps.google.com/?q=-17.724705,-63.103790 | PEDRO ZEBALLOS BONILLA | 76312500 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ELEODORO ALBA | 6 | 26 DE SEPTIEMBRE | 207 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 48 | [5 empty] | 0 | 2810.9 | 2816.3 | 5.4 | [5 empty] | 0 | 2811 | 2815.5 | 4.5 |  |  |  | 165 |  | 120 | 85 | 35 | 6.48 |  |  |  |  | 83.33% |  | OPERABLE | JUAN CRUZ | https://maps.google.com/?q=-17.724705,-63.103790 | PEDRO ZEBALLOS BONILLA | 76312500 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 10 | LOS SAUCES - EL CARMEN MOSCU | - |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1200 | [6 empty] | 0 | 82.8 | 90 | 7.2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 350 | [7 empty] | 166.7
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 10 | 30 DE AGOSTO II | 300 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 700 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 10 | LOS SAUCES - EL CARMEN MOSCU | - |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 120 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-26 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 10 | 30 DE AGOSOT II | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-26 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 10 | LOS SAUCES - EL CARMEN MOSCU | - |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-27 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | LEONARDO MORENO | 7 | PANTANAL | ET-68 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1650 | [6 empty] | 0 | 90 | 96.9 | 6.9 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 350 | 106.08 | 250 | 260 | 96.08 | 13.92 |  |  | 239.1
2026-08-27 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 7 | PANTANAL | ET-68 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-27 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 7 | PANTANAL | ET-68 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 108 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-27 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 7 | UNION TERRADO 2 | 156A |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO | [7 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-27 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 7 | UNION TERRAO 2 | 156A |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1650 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-27 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 7 | 15 DE MAYO | 156 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-27 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 7 | UNION TERRADO 2 | 156 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-24 | LUNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES |  |  |  |  | CARGUIO DE COMBUSTIBLE EN EL SURTIDOR | [7 empty] | 0 | 9032.6 | 9034.2 | 1.6 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 310 | 161.42 | 160 | 310 | 11.42 | 7.14
2026-08-27 | JUEVES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL AV/RADIAL 10 | 156 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVISTIDO |  |  |  |  | 203 |  |  | 0 | 9034.2 | 9041.4 | 7.2 | [5 empty] | 0 | 9035 | 9041.1 | 6.1 |  |  |  | 310 |  | 310 | 235 | 75 | 10.42 |  |  |  |  | 84.72%
2026-08-27 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 10 | 30 DE AGOSTO | - |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 2439 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-27 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 14 | JERUSALEN |  |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1360 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-27 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | GOEL ROSSEL | 14 | JERUSALEN |  |  | TRANPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 2 | 28 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-27 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 14 | JUANCHO |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 800 | 28 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-28 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FREDY QUISPE | 6 | BICENTENARIO | 199A |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1370 | [6 empty] | 0 | 2017.8 | 2022.6 | 4.8 | [5 empty] | 0 | 2018.3 | 2022 | 3.7 |  |  |  | 220 |  | 145 | 61 | 84 | 17.5 |  |  | 285.4 |  | 77.08% |  | OPERABLE | JOSE LUIS CABA | https://maps.google.com/?q=-17.755434,-63.078030 | ESTHER | 62059234 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-28 | VIERNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL AV/RADIAL 10 | 156 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVISTIDO |  |  |  |  | 230 |  |  | 0 | 9041.4 | 9048.1 | 6.7 | [5 empty] | 0 | 9041.7 | 9047.8 | 6.1 |  |  |  | 310 |  | 235 | 165 | 70 | 10.45 |  |  |  |  | 91.04%
2026-08-28 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS | 2000 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-28 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 48 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-28 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 8 | 48 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-28 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 14 | COMUNIDAD TUNDI |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2419 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-28 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | FERNANDO OLLER | 14 | PARAISO NORTE | 384 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-28 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 14 | PARAISO NORTE | 384 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 84 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-08-31 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | JUSTO ARIAS | 5 | SAN JOAQUIN | 195 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO, RECOJO DE MATERIAL EXCEDENTE | 1600 | [6 empty] | 0 | 96.9 | 104.3 | 7.4 | [5 empty] | 0 | 97.7 | 103.9 | 6.2 |  |  |  | 350 |  | 260 | 180 | 80 | 10.81 |  |  | 216.2 |  | 83.78% |  | OPERABLE | JEREMIAS NUÑEZ | https://maps.google.com/?q=-17.721521,-63.137897 | PINY | 62133570 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-08-31 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 5 | SAN JOAQUIN | 195 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO Y Y RETIRO DE MATERIAL EXCENDENTE |  |  | 8 | 64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 271750 | 271779 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | 271758 | 271770 | 12 | 200 |  | 130 | 115 | 15 |  | 1.93 | 0.52 |  | 5.3
2026-08-31 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | ELEODORO ALBA | 5 | SAN JOAQUIN | 195 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 64 | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | 0
2026-08-31 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA | 5 | TORONJAL | 195 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 96 | [5 empty] | 0:00 | 2714.8 | 2722.9 | 8.1 | [5 empty] | 0 | 2715.6 | 2722.3 | 6.7 |  |  |  | 165 |  | 130 | 78 | 52 | 6.42 |  |  |  |  | 82.72% |  | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO
2026-08-31 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | JOSE LUIS CABA | 5 | TORONJAL | 195 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL EXCENDENTE |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155386 | 155415 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | 155395 | 155406 | 11 | 305 |  | 215 | 190 | 25 |  | 1.16 | 0.86 |  | 8.7
2026-08-31 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 5 | TORONJAL | 195 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON DESPARRAME Y NIVELADO | 1310 | [6 empty] | 0 | 2090.7 | 2097.4 | 6.7 | [5 empty] | 0 | 2091.2 | 2096.6 | 5.4 |  |  |  | 220 |  | 190 | 140 | 50 | 7.46 |  |  | 195.5 |  | 80.6% |  | OPERABLE | DANIEL MUÑOZ | https://maps.app.goo.gl/7gjPwPWfmc7Q8yJc6 | JOSE CARLOS SALGARI | 77088668 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-01 | MARTES | [7 empty] | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-02 | MIERCOLES | [7 empty] | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-03 | JUEVES | [7 empty] | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA) | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 1 | ACCESO CABAÑAS RIO PIRAÍ | ZONA DEL CORDON ECOLOGICO |  | MANTENIMIENTO DE VIAS SIN PAVIMENTO | 1300 | [6 empty] | 0 | 8367.25 | 8370.28 | 3.03 | [5 empty] | 0 | 8368.51 | 8369.44 | 0.93 |  |  |  | 356 |  | 240 | 200 | 40 | 13.2 |  |  | 429 |  | 30.69% |  | OPERABLE | ALEJANDRO DAZA
2026-09-04 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 1 | ACCESO CABAÑAS RIO PIRAÍ | ZONA DE LA RIVERA DEL RIO PIRAI |  | APOYO TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA BACHEO |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22285 | 22324 | 39 |  |  | 0 |  |  |  | 22299 | 22310 | 11 | 230 |  | 225 | 210 | 15 |  | 2.6 | 0.38 |  | 1.1
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 8 | CRISTAL | 158 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 179 | [6 empty] | 0 | 8368.25 | 8370.28 | 2.03 | [5 empty] | 0 | 8368.51 | 8369.44 | 0.93 |  |  |  | 356 |  | 240 | 200 | 40 | 19.7 |  |  | 88.2 |  | 45.81% | RETORNO A MAETRANZA MOTIVO SE REVENTO LA MANGUERA HIDRAULICA SE REEEMPLAZO CON LA MOTONIVELADORA #33 | OPERABLE | ALEJANDRO DAZA | https://maps.google.com/?q=-17.825724,-63.111458 |  |  | CARLOS SORUCO
2026-09-04 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | JOSE LUIS CABA | 8 | CRISTAL | 158 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155418 | 155485 | 67 |  |  | 0 |  |  |  | 155431 | 155473 | 42 | 305 |  | 220 | 210 | 10 |  | 6.7 | 0.15 |  | 1.7 |  |  | OPERABLE
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | JUSTO ARIAS | 8 | CRISTAL | 158 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 8 | CRISTAL | 158 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1376 | [6 empty] | 0 | 105.5 | 107.5 | 2 | [5 empty] | 0 | 106.3 | 106.8 | 0.5 |  |  |  | 300 |  | 300 | 280 | 20 | 10 |  |  | 688 |  | 25%
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 8 | 30 DE AGOSTO | 163-164 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1458 | [6 empty] | 0 | 2947.3 | 2953.7 | 6.4 | 155418 | 155485 | 67 |  |  | 0 |  |  |  | 155431 | 155473 | 42 | 305 |  | 305 | 270 | 35 | 5.47 | 1.91 | 0.52 | 227.8 |  |  |  | OPERABLE | MARCO VARGAS
2026-09-04 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 8 | 30 DE AGOSTO | 163-165 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21892 | 21956 | 64 |  |  | 0:00 |  |  |  | 21913 | 21935 | 22 | 230 |  | 230 | 205 | 25 |  | 2.56 | 0.39 |  | 2.7 |  |  |  | JUAN ANTONIO CARRILLO
2026-09-04 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA | 8 | ACOPIO BARRIO 30 DE AGOSTO | 163-166 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 132 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | JUAN ANTONIO CARRILLO
2026-09-04 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA | 8 | 30 DE AGOSTO | 163-167 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 2724.7 | 2731.2 | 6.5 | [5 empty] | 0 | 2725 | 2730.9 | 5.9 |  |  |  | 165 |  | 230 | 195 | 35 | 5.38 |  |  |  |  | 90.77% |  |  | YIMMY FLORES
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 9 | UNIVERSITARIO SUR | 123 |  | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADA | 1700 | [6 empty] | 0 | 2173.7 | 2180.1 | 6.4 | [5 empty] | 0 | 2174.8 | 2179.3 | 4.5 |  |  |  | 220 |  | 142 | 50 | 92 | 14.37 |  |  | 265.6 |  | 70.31%
2026-09-04 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 9 | UNIVERSITARIO SUR | 123 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 84 | [5 empty] | 0:00 | 8068 | 8075.1 | 7.1 | [5 empty] | 0 | 8069.1 | 8074 | 4.9 |  |  |  | 165 |  | 161 | 120 | 41 | 5.77 |  |  |  |  | 69.01%
2026-09-04 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 9 | UNIVERSITARIO SUR | 123 | MANTENIMIENTO VIAL | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 7 | 84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23037 | 23114 | 77 |  |  | 0 |  |  |  | 23054 | 23098 | 44 | 240 |  | 230 | 195 | 35 |  | 2.2 | 0.45 |  | 1.9
2026-09-07 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 10 | VALLE HERMOSO I | 136 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 7 | 56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 271845 | 271899 | 54 |  |  | 0 |  |  |  | 271863 | 271884 | 21 | 200 |  | 180 | 160 | 20 |  | 2.7 | 0.37 |  | 2.7
2026-09-07 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 10 | VALLE HERMOSO I | 136 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 290 | [6 empty] | 0 | 2099.2 | 2107 | 7.8 | [5 empty] | 0 | 2099.2 | 2100.42 | 1.22 |  |  |  | 220 |  | 205 | 130 | 75 | 9.62 |  |  | 37.2 |  | 15.64%
2026-09-07 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 10 | VALLE HERMOSO II | 136 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1535 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 2100.42 | 2107 | 6.58
2026-09-07 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | 10 | VALLE HERMOSO II | 136 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 7 | 28 |  |  |  | 0:00 | 357.8 | 363.3 | 5.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3586 | 3627 | 41 | 220 |  | 220 | 195 | 25 | 4.55 |  |  |  | 0.7
2026-09-07 | LUNES | 1 | MINICARGADOR #10 | JULIO CESAR DELUQUE | 10 | ACOPIO ZONA MERCADO NUEVO ABASTO MAYORIASTA | 136 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLEO |  | 80 | [5 empty] | 0 | 763.2 | 768.2 | 5 | [5 empty] | 0 | 763.2 | 768.2 | 5 |  |  |  | 58 |  | 55 | 35 | 20 | 4 |  |  |  |  | 100% | SOLO HAY TIEMPO EFECTIVO POR QUE EL MINICARGADOR SE TRANSPORTA EN CHATA
2026-09-07 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 12 | MAGISTERIO SUR |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 850 |  |  |  |  | 7:52 | 16:07 | 8:15 | 8370.28 | 8376.81 | 6.53 |  |  |  | 8:54 | 15:32 | 0.27639 | 8371.32 | 8376.18 | 4.86 |  |  |  | 356 |  | 200 | 165 | 35 | 5.36 |  |  | 130.2 |  | 74.43%
2026-09-07 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 12 | MAGISTERIO SUR |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 120 | [5 empty] | 0:00 | 8075.1 | 8082.3 | 7.2 | [5 empty] | 0 | 8076 | 8081.5 | 5.5 |  |  |  | 165 |  | 120 | 79 | 41 | 5.69 |  |  |  |  | 76.39%
2026-09-02 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | PABLO MENDOZA |  | MAMANTIAL |  |  | CARGUIO AL SURTIDOR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 156169 | 156174 | 5 |  |  | 0 | [7 empty] | 92 | 190 | 280 | 2 |  | 2.5 | 0.4
2026-09-07 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 12 | MAGISTERIO SUR |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 156174 | 156212 | 38 |  |  | 0 |  |  |  | 156190 | 156198 | 8 | 305 |  | 280 | 262 | 18 |  | 2.11 | 0.47 |  | 7.5
2026-09-07 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 12 | MAGISTERIO SUR |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-08 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 7 | ARBOLEADA FATIMA | 262 |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1661 | [6 empty] | 0 | 2954.5 | 2960 | 5.5 | [5 empty] | 0 | 2955.3 | 2959 | 3.7 |  |  |  | 300 |  | 118 | 40 | 78 | 14.18 |  |  | 302 |  | 67.27% | LA MAQUNARIA SE FUE A LA SUB ALCALDIA
2026-09-08 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 7 | ARBOLEADA FATIMA | 262 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 6 | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16948 | 17006 | 58 |  |  | 0 |  |  |  | 16955 | 17001 | 46 | 230 |  | 230 | 210 | 20 |  | 2.9 | 0.34 |  | 1.6
2026-09-08 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | ELEODORO ALBA | 7 | ARBOLEADA FATIMA | 262 |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 72 | [5 empty] | 0:00 | 8082.3 | 8087.6 | 5.3 | [5 empty] | 0 | 8082.8 | 8087.1 | 4.3 |  |  |  | 165 |  | 79 | 48.5 | 30.5 | 5.75 |  |  |  |  | 81.13%
2026-09-08 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | LEONARDO MORENO | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 |  | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADA | 1840 | [6 empty] | 0 | 2026.7 | 2033.3 | 6.6 | [5 empty] | 0 | 2026.7 | 2032.7 | 6 |  |  |  | 220 |  | 150 | 41 | 109 | 16.52 |  |  | 278.8 |  | 90.91%
2026-09-08 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 271899 | 271977 | 78 |  |  | 0 |  |  |  | 271915 | 271963 | 48 | 200 |  | 160 | 138 | 22 |  | 3.55 | 0.28 |  | 0.8
2026-09-08 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 208152 | 208216 | 64 |  |  | 0 |  |  |  | 208167 | 208201 | 34 | 200 |  | 200 | 170 | 30 |  | 2.13 | 0.47 |  | 1.2
2026-09-08 | MARTES | 1 | MINICARGADOR #10 | JULIO CESAR DELUQUE | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 80 | [5 empty] | 0:00 | 768.2 | 771.8 | 3.6 | [5 empty] | 0 | 768.2 | 771.8 | 3.6 |  |  |  | 58 |  | 35 | 15 | 20 | 5.56 |  |  |  |  | 100%
2026-09-08 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 14 | COMUNIDAD SAN MIGUEL - COMUNIDAD SANTA FE |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 2382 | [6 empty] | 0 | 1963.8 | 1970.4 | 6.6 | [5 empty] | 0 | 1965.2 | 1969.1 | 3.9 |  |  |  | 240 |  | 140 | 22 | 118 | 17.88 |  |  | 360.9 |  | 59.09%
2026-09-08 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 14 | COMUNIDAD SANTA FE |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21956 | 22052 | 96 |  |  | 0:00 |  |  |  | 21915 | 22024 | 109 | 230 |  | 205 | 165 | 40 |  | 2.4 | 0.42 |  | 0.6
2026-09-08 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 14 | COMUNIDAD SANTA FE |  | OBRAS SOCIALES | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23114 | 23200 | 86 |  |  | 0 |  |  |  | 23121 | 23171 | 50 | 240 |  | 200 | 157 | 43 |  | 2 | 0.5 |  | 1.2
2026-09-09 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 6 | 8 DE MARZO | 201 |  | MANTENIMIENTO DE CALLE Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1100 | [6 empty] | 0 | 8376.81 | 8382.02 | 5.21 | [5 empty] | 0 | 8377.53 | 8381.42 | 3.89 |  |  |  | 356 |  | 165 | 80 | 85 | 16.31 |  |  | 211.1 |  | 74.66% |  | OPERABLE | JOSE LUIS CABA | https://maps.google.com/?q=-17.741629,-63.091068 | EDITH LUNA | 77399778 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-09 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | 6 | 8 DE MARZO | 201 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 156212 | 156248 | 36 |  |  | 0 |  |  |  | 156221 | 156238 | 17 | 305 |  | 262 | 230 | 32 |  | 1.13 | 0.89 |  | 6.4 |  |  | OPERABLE | DANIEL MUÑOZ | https://maps.google.com/?q=-17.741629,-63.091068 | EDITH LUNA | 77399778 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-09 | MIÉRCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 6 | 8 DE MARZO | 201 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 10 | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19181 | 19218 | 37 |  |  | 0 |  |  |  | 19192 | 19208 | 16 | 230 |  | 220 | 205 | 15 |  | 2.47 | 0.41 |  | 7.5 |  |  | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO | https://maps.google.com/?q=-17.741629,-63.091068 | EDITH LUNA | 77399778 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-09 | MIÉRCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 6 | 8 DE MARZO | 201 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 208 | [5 empty] | 0 | 2836.3 | 2842.6 | 6.3 | [5 empty] | 0 | 2836.8 | 2841.8 | 5 |  |  |  | 230 |  | 165 | 115 | 50 | 7.94 |  |  |  |  | 79.37% |  | OPERABLE | YIMMY FLORES | https://maps.google.com/?q=-17.741629,-63.091068 | EDITH LUNA | 77399778 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-10 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 11 | 1ER ANILLO AV CAÑOTO ENTRE AV/ IRALA Y C/ MERCADO |  |  | APOYO A TRABAJOS DE BACHEO EN EL DM-11 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 271977 | 272057 | 80 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 138 | 120 | 18 |  | 4.44 | 0.23
2026-09-11 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 11 | 2DO ANILLO ENTRE CANAL COTOCA Y VIRGEN DE COTOCA |  |  | APOYO A TRABAJOS DE BACHEO EN EL DM-11 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272057 | 272124 | 67 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 120 | 105 | 15 |  | 4.47 | 0.22
2026-09-11 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 7 | MANANTIAL | 165-167 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO DE MATERIAL PARA CON SEDIMENTOS |  | 40 |  |  | 105 |  |  | 0 | 2843.4 | 2850.1 | 6.7 | [5 empty] | 0 | 2844.1 | 2849.5 | 5.4 |  |  |  | 165 |  | 115 | 70 | 45 | 6.72 |  |  |  |  | 80.6%
2026-09-11 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 7 | MANATIAL | 165-168 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 4 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 208242 | 208261 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 208250 | 208253 | 3 | 200 |  | 170 | 150 | 20 |  | 0.95 | 1.05 |  | 13.3
2026-09-14 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 7 | ONDULNE |  |  | APOYO EN MINGA EN TRANSPORTE DE LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17006 | 17029 | 23 |  |  | 0 |  |  |  | 17015 | 17020 | 5 | 230 |  | 210 | 200 | 10 |  | 2.3 | 0.43 |  | 2.4
2026-09-15 | MARTES | 1 | [6 empty] | SIN OPERACIONES POR MOTIVO DEL COMBUSTIBLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-16 | MIERCOLES | 1 | [6 empty] | SIN OPERACIONES POR MOTIVO DEL COMBUSTIBLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-17 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 6 | CAMPO GRANDE | 427 |  | APOYO EN TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE SOBOCE AL BARRIO |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22324 | 22356 | 32 |  |  | 0 | [6 empty] | 230 |  | 210 | 195 | 15 |  | 2.13 | 0.47 |  |  |  | SIN OBSERVACIONES PERO TOMAR ENCUENTA QUE LA DISTANCIA DEL ACOPIO AL BARRIO ES CONSIDERABLE | OPERABLE | MARCO VARGAS | https://maps.google.com/?q=-17.704981,-63.088242 | LUISA | 72635302 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-17 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | JOSE LUIS CABA | 6 | CAMPO GRANDE | 427 |  | APOYO EN TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO DE SOBOCE AL BARRIO |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155506 | 155538 | 32 |  |  | 0 |  |  |  | 22327 | 22340 | 13 | 305 |  | 230 | 195 | 35 |  | 0.91 | 1.09 |  | 0.9 |  |  | OPERABLE | DANIEL MUÑOZ | https://maps.google.com/?q=-17.704981,-63.088242 | LUISA | 72635302 | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-17 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 3 | ACOPIO ZONA FERIA BARRIO LINDO | 43B |  | APOYO A MAESTRANZA EN TRANSPORTE DE MATERIAL LLANTAS EN DESHUSO A PUNTO DE ACOPIO EMACRUZ |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208261 | 208266 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 210 | 195 | 15 |  | 0.33 | 3
2026-09-18 | VIERNES | 1 | MINICARGADOR #8 | YIMMY GABRIEL | 10 | 4TO ANILLO AV/PIRAI |  |  | APOYO A OBRAS PUBLICAS CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 20 | [5 empty] | 0 | 950.5 | 952.9 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 950.5 | 952.9 | 2.4 |  |  |  | 55 |  | 54 | 40 | 14 | 5.83 |  |  |  |  | 100%
2026-09-18 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 10 | 4TO ANILLO AV/PIRAI |  |  | APOYO A OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 2 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 208283 | 208304 | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 208283 | 208304 | 21 | 200 |  | 148 | 135 | 13 |  | 1.62 | 0.62 |  | 1
2026-09-03 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | EDIL CARBAJAL |  |  |  |  | CARGUIO AL SURTIDOR | [7 empty] | 0 | 104.3 | 105.4 | 1.1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 350 | 116.1 | 180 | 280 | 16.1 | 14.64 | [6 empty] | MAQUINARIA SE REPLEGO A MAESTRANZA EQUIPO EN MAL ESTADO
2026-09-19 | SABADO | 1 | MOTONIVELADORA #28 | JUSTO ARIAS | 14 | COMUNIDAD VILLA VIANA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS | 1912 | [6 empty] | 0 | 107.8 | 114.8 | 7 | [5 empty] | 0 | 108.9 | 112.9 | 4 |  |  |  | 350 |  | 280 | 190 | 90 | 12.86 |  |  | 273.1 |  | 57.14% |  | OPERALBE | JUAN ANTONIO CARRILLO | https://maps.google.com/?q=-17.878014,-63.055206
2026-09-19 | SABADO | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 14 | COMUNIDAD VILLA VIANA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO CON DESPARRANO DE MATERIAL DE CALLES NO PAVIMENTADAS |  | 24 | [5 empty] | 0 | 2851.6 | 2856.3 | 4.7 | [5 empty] | 0 | 2853.1 | 2854.6 | 1.5 |  |  |  | 165 |  | 70 | 40 | 30 | 6.38 |  |  |  |  | 31.91%
2026-09-19 | SÁBADO | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 14 | COMUNIDAD VILLA VIANA |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 2 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19218 | 19275 | 57 |  |  | 0 |  |  |  | 19238 | 19256 | 18 | 230 |  | 205 | 180 | 25 |  | 2.28 | 0.44 |  | 1.3
2026-09-21 | LUNES | 1 | [6 empty] | SIN OPERACIONES POR MOTIVO DEL COMBUSTIBLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-22 | MARTES | 1 | [6 empty] | SIN OPERACIONES POR MOTIVO DEL COMBUSTIBLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-23 | MIERCOES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | TORONJAL | 195 |  | EMERGENCIA APERTURA DE CUNETA NO REVESTIDO |  | 10 |  |  | 100 |  |  | 0 | 2856.5 | 2859.9 | 3.4 | [5 empty] | 0 | 2856.8 | 2859.3 | 2.5 |  |  |  | 165 |  | 40 | 20 | 20 | 5.88 |  |  |  |  | 73.53% | LA SUB ALCALDIA DONO 3 LITROS PARA QUE LA MAQUINA SIGA OPERANDO EN LA EMERGENCIA | OPERABLE | JEREMIAS NUÑEZ | https://maps.google.com/maps?q=-17.72121238708496%2C-63.13893508911133&z=17&hl=es
2026-09-24 | MIERCOES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 5 | TORONJAL | 195 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 208341 | 208360 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 208351 | 208353 | 2 | 300 |  | 220 | 205 | 15 |  | 1.27 | 0.79 |  | 5 |  |  | OPERABLE | JEREMIAS NUÑEZ | https://maps.google.com/maps?q=-17.72121238708496%2C-63.13893508911133&z=17&hl=es
2026-09-23 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | MIGUEL SOLANO | 7 | MANANTIAL | 267-265 |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 | 2733.2 | 2740 | 6.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 165 |  | 117 | 78 | 39 | 5.74 | [5 empty] | CON CRUCETAS EN MAL ESTADO, FUGA DE ACEITE EN LOS BOTELLONES DEL GANSO, FALTA ENGRASE GRAL. | OPERABLE | VICTOR LAVERAN | https://maps.google.com/maps?q=-17.771503448486328%2C-63.08583068847656&z=17&hl=es | MARGARITA CARDENAS | 71070144 | JOSE ATONIO JUSTINIANO
2026-09-23 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | PABLO MENDOZA | 7 | MANANTIAL | 267 |  | APOYO A MANTENIMINTO PARA ARREGLAR PROBLEMAS MECANICOS DE LA RETROEXAVADORA |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 156248 | 156265 | 17 |  |  | 0 |  |  |  | 156251 | 156257 | 6 | 305 |  | 230 | 220 | 10
2026-09-02 | MIERCOLES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES |  |  |  |  | CARGUIO DE COMBUSTIBLE EN EL SURTIDOR | [7 empty] | 0 | 9048.1 | 9048.8 | 0.7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 310 |  | 165 | 160 | 5 | 7.14
2026-09-03 | JUEVES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES |  |  |  |  | CARGUIO DE COMBUSTIBLE EN EL SURTIDOR | [7 empty] | 0 | 9048.8 | 9050.2 | 1.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 310 | 118.98 | 160 | 265 | 13.98 | 9.99 | [5 empty] | CARGUIO DE COMBUSTIBLE EN EL SURTIDOR N° VALE 1002133
2026-09-08 | MARTES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 2 | LIMPIEZA DE CANAL AV/BENI |  |  | CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTOS | [7 empty] | 0 | 9050.2 | 9052 | 1.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 310 |  | 265 | 250 | 15 | 8.33
2026-09-17 | JUEVES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES |  |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EN MAESTRANZA | [7 empty] | 0 | 9052 | 9052.2 | 0.2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 310 |  | 250 | 248 | 2 | 10
2026-09-23 | MIERCOES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | ELEODORO ALBA | 14 | JARDINES DEL SUR - TURERE |  |  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 | 9052.7 | 9058.8 | 6.1 | [5 empty] | 0 | 9054.8 | 9057.3 | 2.5 |  |  |  | 310 |  | 248 | 176 | 72 | 11.8 |  |  |  |  | 40.98% |  | OPERABLE | JUAN ANTONIO CARRILLO TINTAYA | https://maps.google.com/?q=-17.886421,-63.069103 | CARLOS | 78130759 | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-09-23 | MIERCOES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 14 | JARDINES DEL SUR - TURERE |  |  | EMERGENCIA APOYO CON TRANSPORTE DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22052 | 22094 | 42 |  |  | 0:00 |  |  |  | 22072 | 22073 | 1 | 230 |  | 165 | 150 | 15 |  | 2.8 | 0.36 |  |  |  |  | OPERABLE | JUAN ANTONIO CARRILLO TINTAYA | https://maps.google.com/?q=-17.886421,-63.069104 | VERONICA ANTELO | 62286078 | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-09-23 | MIERCOES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | JOSE LUIS CABA | 14 | JARDINES DEL SUR - TURERE |  |  | EMERGENCIA APOYO CON TRANSPORTE DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17029 | 17071 | 42 |  |  | 0 |  |  |  | 17050 | 17050 |  | 230 |  | 200 | 180 | 20 |  | 2.1 | 0.48 |  |  |  |  | OPERABLE | JUAN ANTONIO CARRILLO TINTAYA | https://maps.google.com/?q=-17.886421,-63.069105 | CARLOS | 78130759 | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-09-23 | MIERCOES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 14 | JARDINES DEL SUR - TURERE |  |  | APOYO A DEPARTAMENTO DE DRENAJE CON TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA BOMBEO DE AGUA |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272158 | 272198 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 272178 | 272178 |  | 200 |  | 101 | 90 | 11 |  | 3.64 | 0.28 |  |  |  |  | OPERABLE | JUAN ANTONIO CARRILLO TINTAYA | https://maps.google.com/?q=-17.886421,-63.069106 | CARLOS | 78130759 | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-09-24 | JUEVES | [7 empty] | NO SE REALIZO ACTIVIDAD FERIADO DEPARTAMENTAMENTAL POR SANTA CRUZ | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-25 | VIERNES | [7 empty] | NO SE REALIZO ACTIVIDAD FERIADO DEPARTAMENTAMENTAL POR SANTA CRUZ | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-09-28 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO | 10 | URBARI |  |  | APOYO A DEPARTAMENTO DE BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL Y LOZETAS |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208360 | 208380 | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 120 | 116 | 4 |  | 5 | 0.2 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-09-28 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | PABLO MENDOZA | 5 | ZONA PARQUE URBANO LOS MANGALES II |  |  | APOYO A DEPARTAMENTO DE OBRA SOCIAL EN TRANSPORTE DE VALLAS METALICAS A SUB ALCALDIA DM-5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 156265 | 156293 | 28 |  |  | 0 |  |  |  | 156272 | 156286 | 14 | 305 |  | 220 | 205 | 15 |  | 1.87 | 0.54 |  |  |  |  | OPERABLE | YIMMY FLORES | https://maps.google.com/?q=-17.747406,-63.166660 |  |  | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-29 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 5 | ZONA PARQUE URBANO LOS MANGALES II | 66 |  | APOYO A DEPARTAMENTO DE OBRA SOCIAL EN TRANSPORTE DE VALLAS METALICAS A SUB ALCALDIA DM-5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19276 | 19291 | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 19282 | 19285 | 3 | 230 |  | 180 | 173 | 7 |  | 2.14 | 0.47 |  |  |  |  | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO | https://maps.google.com/?q=-17.747406,-63.166660 |  |  | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-29 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | PABLO MENDOZA | 5 | ZONA PARQUE URBANO LOS MANGALES II | 66 |  | APOYO A DEPARTAMENTO DE OBRA SOCIAL EN TRANSPORTE DE VALLAS METALICAS A SUB ALCALDIA DM-5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 156293 | 156311 | 18 |  |  | 0 |  |  |  | 156300 | 156303 | 3 | 305 |  | 205 | 198 | 7 |  | 2.57 | 0.39 |  |  |  |  | OPERABLE | YMMY FLORES | https://maps.google.com/?q=-17.747406,-63.166660 |  |  | IVER MIRANDA MELENDRES
2026-09-29 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  | URBARI |  |  | APOYO A DEPARTAMENTO DE BACHEO DM-10 CON TRANSPORTE DE MATERIAL Y LOZETAS |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208382 | 208415 | 33 |  |  | 0 |  |  |  | 208405 | 208405 |  | 200 |  | 116 | 103 | 13 |  | 2.54 | 0.39 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-09-30 | MIERCOLES | [7 empty] | SIN OPERACIONES POR MOTIVO DEL COMBUSTIBLE Y CONDICIONES CLIMATICA (LLUVIA) |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
2026-10-01 | JUEVES | [7 empty] | SIN OPERACIONES MOTIVO COMBUSTIBLE | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2026-10-01 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | BACHEO | APOYO A BACHEO DM-4 CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272198 | 272236 | 38 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 90 | 80 | 10 |  | 3.8 | 0.26 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-02 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | GOEL ROSSEL |  |  |  |  | APOYO A BIENES MUNICIPALES DM-6 CON TRANSPORTE DE MATERIAL ´´SILLA´´ |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 155538 | 155592 | 54 |  |  | 0 | [6 empty] | 305 |  | 240 | 220 | 20 |  | 2.7 | 0.37 |  |  |  |  | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO
2026-09-10 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN |  |  |  |  | APOYO DE TRANSLADO DE MATERIALES EN MAESTRANZA | [7 empty] | 0:00 | 8087.6 | 8088.5 | 0.9 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 165 |  | 48.5 | 43.5 | 5 | 5.56
2026-10-02 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | LEONARDO MORENO |  |  |  |  | TRABAJO INTERNO LIMPIEZA APOYO EN CARGUIO DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0:00 | 8088.5 | 8090.2 | 1.7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 165 |  | 43.5 | 35 | 8.5 | 5 | [6 empty] | OPERABLE
2026-10-05 | LUNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES |  | MAESTRANZA |  | MAESTRANZA | APOYO EN LIMPIENZA INTERNA DE MAESTRANZA |  | 12 |  |  | 4.5 |  |  | 0 | 9058.8 | 9060.2 | 1.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 310 |  | 176 | 161 | 15 | 10.71 | [6 empty] | OPERABLE
2026-10-02 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 11 |  |  | BACHEO | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272236 | 272268 | 32 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 80 | 73 | 7 |  | 4.57 | 0.22
2026-10-05 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | BACHEO | APOYO A DEPARTAMENTO DE BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272268 | 272340 | 72 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 73 | 53 | 20 |  | 3.6 | 0.28 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-06 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  |  |  | APOYO A DEPARTAMENTO DE BACHEO CON TRANSLADO DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208415 | 208453 | 38 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 103 | 90 | 13 |  | 2.92 | 0.34 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-07 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | BACHEO | APOYO A BACHEO EN TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272340 | 272356 | 16 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 53 | 47 | 6 |  | 2.67 | 0.38 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-07 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  |  |  | APOYO A BACHEO EN TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208453 | 208491 | 38 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 90 | 80 | 10 |  | 3.8 | 0.26
2026-10-07 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | JUSTO ARIAS | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS CON CUNETEADO | 798 | [6 empty] | 0 | 8383.3 | 8387.38 | 4.08 | [5 empty] | 0 | 8385.16 | 8387.38 | 2.22 |  |  |  | 350 | 150 | 80 | 165 | 65 | 15.93 |  |  | 195.6 |  | 54.41% |  |  | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-07 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS |  |  | TRANSPORTE EN RECORRIDO A MONTERO HOYOS | [7 empty] | 0 | 2860 | 2861.4 | 1.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 165 | 50 | 20 | 59 | 11 | 7.86 | [5 empty] | SE FREGO EL ALTERNADOR POR ESO NO OPERO ESE DIA
2026-10-07 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS | 15 |  | TRANSPORTE EN RECORRIDO A MONTERO HOYOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 19294 | 19343 | 49 |  |  | 0 | [6 empty] | 230 |  | 173 | 148 | 25 |  | 1.96 | 0.51 |  |  |  | SIN LA RETRO NO PUEDE OPERAR LA VOLQUETA
2026-10-08 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | BACHEO | APOYO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272356 | 272405 | 49 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 | 60 | 47 | 98 | 9 |  | 5.44 | 0.18 |  |  |  | SE CARGO 60 LITROS PARA QUE SIGA OPERANDO EL EQUIPO DE PARTE DE MAESTRANZA
2026-10-08 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | PABLO MENDOZA |  |  |  |  | APOYO A OBRAS SOCIALES CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 156311 | 156339 | 28 |  |  | 0 | [6 empty] | 305 |  | 198 | 185 | 13 |  | 2.15 | 0.46
2026-10-08 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  |  |  | APOYO A BACHEO EN TRANSPORTE DE MATERIAL Y A INFRAESTRUCTURA SOLCIAL CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208511 | 208556 | 45 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 80 | 65 | 15 |  | 3 | 0.33
2026-10-08 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | JUSTO ARIAS | 15 | CAMINO A COMUNIDAD LA CURVA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 2250 | [6 empty] | 0 | 8387.378 | 8394.17 | 6.792 | [5 empty] | 0 | 8387.7 | 8394.15 | 6.45 |  |  |  | 350 | 35 | 165 | 100 | 100 | 14.72 |  |  | 331.3 |  | 94.96% | EL DIA DE AYER SE RETIRO TODO EL COMBUSTIBLE POR QUE ESTABA COMTAMINO Y SE REPUSO LO EXTRAHIDO Y SE AUMENTO 35 | OPERABLE | WISTON RODRIGUES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-08 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | CAMINO A COMUNIDAD LA CURVA |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 5 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19343 | 19381 | 38 |  |  | 0 |  |  |  | 19346 | 19378 | 32 | 230 | 40 | 148 | 160 | 28 |  | 1.36 | 0.74 |  | 1.9
2026-10-08 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | CAMINO A COMUNIDAD LA CURVA |  |  | CARGUIO Y DESPARRAME DE MATERIAL EN VIAS EN CAMINO A COMUNIDAD LA CURVA |  | 60 | [5 empty] | 0 | 2861.5 | 2866 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 2862 | 2865.5 | 3.5 |  |  |  | 165 | 40 | 59 | 65 | 34 | 7.56 |  |  |  |  | 77.78%
2026-10-09 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | JUSTO ARIAS | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1700 | [6 empty] | 0 | 8394.17 | 8401.49 | 7.32 | [5 empty] | 0 | 8394.43 | 8401.29 | 6.86 |  |  |  | 350 | 100 | 100 | 90 | 110 | 15.03 |  |  | 232.2 |  | 93.72% |  |  | WISTON RODRIGUES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-09 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19381 | 19393 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 19383 | 19391 | 8 | 230 | 60 | 160 | 212 | 8 |  | 1.5 | 0.67 |  | 12 |  |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-09 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO Y APOYO EN EXCAVACION DE ZANJA | 30 | 144 | [5 empty] | 0 | 2866 | 2869.4 | 3.4 | [5 empty] | 0 | 2866.3 | 2869.3 | 3 |  |  |  | 165 | 60 | 65 | 105 | 20 | 5.88 |  |  | 8.8 |  | 88.24% |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-07 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL |  |  |  |  | APOYO A BIENES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22356 | 22384 | 28 |  |  | 0 | [8 empty] | 195 | 183 | 12 |  | 2.33 | 0.43
2026-10-09 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22384 | 22486 | 102 |  |  | 0 |  |  |  | 22388 | 22438 | 50 | 230 | 30 | 183 | 173 | 40 |  | 2.55 | 0.39 |  | 1
2026-10-09 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  |  |  | APOYO A BACHEO EN TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208556 | 208590 | 34 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 65 | 55 | 10 |  | 3.4 | 0.29
2026-10-09 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | OBRAS SOCIALES | APOYO A INFRAESTRUCTURA SOLCIAL CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272405 | 272451 | 46 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 98 | 88 | 10 |  | 4.6 | 0.22
2026-10-09 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | PABLO MENDOZA |  |  |  |  | APOYO A OBRAS SOCIALES CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 156339 | 156373 | 34 |  |  | 0 | [6 empty] | 305 |  | 185 | 171 | 14 |  | 2.43 | 0.41
2026-10-12 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | BACHEO | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272451 | 272483 | 32 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 88 | 82 | 6 |  | 5.33 | 0.19
2026-10-12 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | PABLO MENDOZA |  |  |  |  | APOYO A OBRAS SOCIALES RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES | [7 empty] | 0 |  |  |  | 156373 | 156425 | 52 |  |  | 0 | [6 empty] | 305 |  | 171 | 150 | 21 |  | 2.48 | 0.4
2026-10-12 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES |  | ZONA AV/BENI 3ER ANILLO |  | OBRAS SOCIALES | APOYO A OBRAS SOCIALES RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23201 | 23247 | 46 |  |  | 0 |  |  |  | 23207 | 23220 | 13 | 240 |  | 157 | 136 | 21 |  | 2.19 | 0.46
2026-10-12 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | JUSTO ARIAS | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 300 | [6 empty] | 0 | 8401.49 | 8403.7 | 2.21 | [5 empty] | 0 | 8401.7 | 8403.33 | 1.63 |  |  |  | 350 | 30 | 90 | 85 | 35 | 15.84 |  |  | 135.7 |  | 73.76% |  |  | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-12 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 168 | [5 empty] | 0 | 2869.4 | 2875 | 5.6 | [5 empty] | 0 | 2869.8 | 2874.8 | 5 |  |  |  | 165 |  | 105 | 75 | 30 | 5.36 |  |  |  |  | 89.29% |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-12 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | CIRCUNVALACION DE MONTERO HOYOS |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA VIAS NO PAVIMENTAS |  |  | 14 | 168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19393 | 19412 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 19393 | 19411 | 18 | 230 |  | 212 | 195 | 17 |  | 1.12 | 0.89 |  | 9.3 |  |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-13 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | ELEODO ALBA |  | DM-6 |  |  | APOYO A BIENES MUNICIPALES CON CARGUIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL DE RELLENO Y BASURA |  | 196 | [5 empty] | 0:00 | 8090.6 | 8096.8 | 6.2 | [5 empty] | 0 | 8091.7 | 8095.8 | 4.1 |  |  |  | 165 | 45 | 35 | 50 | 30 | 4.84 |  |  |  |  | 66.13% | LA DIRECCION DE BIENES MUNICIPALES DONO 45 LITROS DE COMBUSTIBLE | OPERALBE | CARLOS HUGO MONTERO
2026-10-13 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | GOEL ROSSEL |  | DM-6 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO Y BASURA |  |  | 4 | 196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155592 | 155619 | 27 |  |  | 0 |  |  |  | 155605 | 155608 | 3 | 305 |  | 220 | 210 | 10 |  | 2.7 | 0.37 |  | 65.3 |  |  | OPERABLE | CARLOS HUGO MONTERO
2026-10-13 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | OBRAS SOCIALES | APOYO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272483 | 272522 | 39 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 82 | 75 | 7 |  | 5.57 | 0.18
2026-10-13 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA |  |  |  |  | APOPOYO A OBRAS SOCIALES CON RETIRO DE MATERIAL DE PARQUE EN MAL ESTADO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17071 | 17115 | 44 |  |  | 0 |  |  |  | 17080 | 17104 | 24 | 230 |  | 180 | 158 | 22 |  | 2 | 0.5
2026-10-13 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | PABLO MENDOZA |  |  |  |  | APOYO A OBRAS SOCIALES RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 156425 | 156503 | 78 |  |  | 0 | [6 empty] | 305 |  | 150 | 118 | 32 |  | 2.44 | 0.41
2026-10-13 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | COMUNIDAD SAN LORENZO - COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS Y DESPARRAME DE MATERIAL | 700 | 48 | [5 empty] | 0 | 2875 | 2881.8 | 6.8 | [5 empty] | 0 | 2876 | 2881 | 5 |  |  |  | 165 | 70 | 75 | 95 | 50 | 7.35 |  |  | 102.9 |  | 73.53% |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-13 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | JUSTO ARIAS | 15 | COMUNIDAD SAN LORENZO - COMUNIDAD NUEVA AURORA | 15 |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 3100 | [6 empty] | 0 | 8403.7 | 8409.74 | 6.04 | [5 empty] | 0 | 8404.04 | 8409.74 | 5.7 |  |  |  | 350 | 200 | 85 | 190 | 95 | 15.73 |  |  | 513.2 |  | 94.37% |  |  | JEREMIAS NUÑEZ |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-13 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | COMUNIDAD SAN LORENZO - COMUNIDAD NUEVA AURORA | 15 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19412 | 19444 | 32 |  |  | 0 |  |  |  | 19420 | 19431 | 11 | 230 | 50 | 195 | 230 | 15 |  | 2.13 | 0.47 |  | 4.4 |  | LO CARGARON A FULL | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-14 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA |  |  |  |  | APOPOYO A OBRAS SOCIALES CON RETIRO DE MATERIAL DE PARQUE EN MAL ESTADO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17115 | 17146 | 31 |  |  | 0 | [6 empty] | 230 |  | 158 | 145 | 13 |  | 2.38 | 0.42 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-14 | MIERCOES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  |  |  | APOYO CON TRANSPORTE DE MATERIAL A BACHEO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208590 | 208614 | 24 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 55 | 45 | 10 |  | 2.4 | 0.42 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-14 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | BACHEO | APOYO CON TRANSPORTE DE MATERIAL A BACHEO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272522 | 272558 | 36 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 75 | 67 | 8 |  | 4.5 | 0.22
2026-10-14 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL |  |  |  |  | APOYO CON TRANSPORTE DE MATERIAL A BACHEO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22486 | 22514 | 28 |  |  | 0 | [6 empty] | 230 |  | 173 | 160 | 13 |  | 2.15 | 0.46 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-14 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | JUSTO ARIAS | 15 | COMUNIDAD SAN LORENZO - COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 4550 | [6 empty] | 0 | 8409.74 | 8415.81 | 6.07 | [5 empty] | 0 | 8410.43 | 8415.49 | 5.06 |  |  |  | 350 | 120 | 190 | 220 | 90 | 14.83 |  |  | 749.6 |  | 83.36% |  |  | CARLOS HUGO MONTERO |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-14 | MIERCOES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | COMUNIDAD SAN LORENZO - COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 700 | 108 | [5 empty] | 0 | 2881.8 | 2888.4 | 6.6 | [5 empty] | 0 | 2882.9 | 2887.9 | 5 |  |  |  | 165 | 30 | 95 | 95 | 30 | 4.55 |  |  | 106.1 |  | 75.76% |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-14 | MIERCOES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | COMUNIDAD SAN LORENZO - COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19444 | 19483 | 39 |  |  | 0 |  |  |  | 19457 | 19470 | 13 | 230 |  | 230 | 205 | 25 |  | 1.56 | 0.64 |  | 8.3 |  |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-15 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  |  |  | APOYO CON TRANSPORTE DE MATERIAL A BACHEO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208614 | 208635 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 45 | 39 | 6 |  | 3.5 | 0.29 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-15 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  |  | BACHEO | APOYO CON TRANSPORTE DE MATERIAL A BACHEO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272558 | 272591 | 33 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 67 | 60 | 7 |  | 4.71 | 0.21 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-15 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER |  |  |  |  | APOYO A OBRAS SOCIALES CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22095 | 22151 | 56 |  |  | 0:00 | [6 empty] | 230 |  | 150 | 130 | 20 |  | 2.8 | 0.36 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-15 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | JUSTO ARIAS | 15 | COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 11000 | [6 empty] | 0 | 8415.81 | 8423.16 | 7.35 | [5 empty] | 0 | 8416.26 | 8423.05 | 6.79 |  |  |  | 350 | 40 | 220 | 140 | 120 | 16.33 |  |  | 1496.6 |  | 92.38% |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-15 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | COMUNIDAD SAN LORENZO - COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO Y DESPARRAME CON MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTAS | 300 | 96 | [5 empty] | 0 | 2888.4 | 2895 | 6.6 | [5 empty] | 0 | 2889.3 | 2894.1 | 4.8 |  |  |  | 165 | 30 | 95 | 90 | 35 | 5.3 |  |  | 45.5 |  | 72.73% |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-15 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | COMUNIDAD SAN LORENZO - COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19483 | 19524 | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 19490 | 19510 | 20 | 230 | 20 | 205 | 190 | 35 |  | 1.17 | 0.85 |  | 4.8 |  |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-16 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA |  |  |  |  | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17146 | 17199 | 53 |  |  | 0 | [6 empty] | 230 |  | 145 | 125 | 20 |  | 2.65 | 0.38 |  |  |  |  | OPERABLE |  |  |  |  | CARLOS SORUCO
2026-10-16 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  |  |  | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208635 | 208655 | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 39 | 33 | 6 |  | 3.33 | 0.3
2026-10-16 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER |  |  |  |  | APOYO A SEMUD CON TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCRITORIO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22151 | 22177 | 26 |  |  | 0:00 |  |  |  | 22160 | 22163 | 3 | 230 |  | 130 | 122 | 8 |  | 3.25 | 0.31 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-16 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | JUSTO ARIAS | 15 | CAMINO A LA COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | MATENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 4600 | [6 empty] | 0 | 8423.16 | 8429.02 | 5.86 | [5 empty] | 0 | 8423.29 | 8428.45 | 5.16 |  |  |  | 350 | 130 | 140 | 180 | 90 | 15.36 |  |  | 785 |  | 88.05% |  | OPERABLE | JUAN ANTONIO CARRILLO |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-16 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | CAMINO A LA COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO Y MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 300 | 108 | [5 empty] | 0 | 2895 | 2899.7 | 4.7 | [5 empty] | 0 | 2895.7 | 2899.4 | 3.7 |  |  |  | 165 | 50 | 90 | 110 | 30 | 6.38 |  |  | 63.8 |  | 78.72% |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-16 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | CAMINO A LA COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 9 | 108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19524 | 19628 | 104 |  |  | 0 |  |  |  | 19537 | 19556 | 19 | 230 | 30 | 190 | 165 | 55 |  | 1.89 | 0.53 |  | 5.7 |  |  | OPERABLE
2026-10-19 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER |  |  |  |  | APOYO A OBRAS SOCIALES CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22177 | 22217 | 40 |  |  | 0:00 |  |  |  | 22185 | 22204 | 19 | 230 |  | 122 | 110 | 12 |  | 3.33 | 0.3 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-19 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 15 | CAMINO A LA COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 2310 | [6 empty] | 0 | 8429.02 | 8434.63 | 5.61 | [5 empty] | 0 | 8429.02 | 8432.53 | 3.51 |  |  |  | 350 | 20 | 180 | 110 | 90 | 16.04 |  |  | 411.8 |  | 62.57% |  | OPERABLE | JOSE LUIS CABA |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-19 | LUNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ELEODORO ALBA | 15 | CAMINO A LA COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 96 | [5 empty] | 0 | 2899.7 | 2904.5 | 4.8 | [5 empty] | 0 | 2899.7 | 2902.3 | 2.6 |  |  |  | 165 | 20 | 110 | 100 | 30 | 6.25 |  |  |  |  | 54.17% |  | OPERABLE | JOSE LUIS CABA |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-19 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 15 | CAMINO A LA COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17199 | 17301 | 102 |  |  | 0 |  |  |  | 17266 | 17279 | 13 | 230 | 20 | 125 | 110 | 35 |  | 2.91 | 0.34 |  |  |  |  | OPERABLE | YIMMY FLORES |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-20 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RUBEN FERNANDEZ |  |  |  |  | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  |  |  | 0:00 | 364.3 | 367.7 | 3.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 220 |  | 195 | 187 | 8 | 2.35 | [5 empty] | TRABAJOS INTERNO CARGUIO BACHEO | OPERABLE
2026-10-20 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | VICTOR LAVERAN |  |  |  |  | MOVIMIENTO INTERNO APOYO EN CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA BACHEO | [7 empty] | 0 | 2742.6 | 2743.2 | 0.6 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 165 |  | 69 | 66 | 3 | 5
2026-10-20 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER |  |  |  |  | APOYO A OBRAS SOCIALES CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22217 | 22259 | 42 |  |  | 0:00 | [6 empty] | 230 |  | 110 | 95 | 15 |  | 2.8 | 0.36
2026-10-20 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 15 | CAMINO ANTIGUO A LA COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | MATENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1000 | [6 empty] | 0 | 8434.63 | 8438.54 | 3.91 | [5 empty] | 0 | 8434.9 | 8438.41 | 3.51 |  |  |  | 350 | 60 | 110 | 130 | 40 | 10.23 |  |  | 255.8 |  | 89.77% |  | OPERABLE | JOSE LUIS CABA |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-20 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ELEODORO ALBA | 15 | ZONA CIRCUNVALACION MONTERO HOYOS |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 96 | [5 empty] | 0 | 2904.5 | 2907.3 | 2.8 | [5 empty] | 0 | 2904.9 | 2907.1 | 2.2 |  |  |  | 165 | 40 | 110 | 130 | 20 | 7.14 |  |  |  |  | 78.57%
2026-10-20 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 15 | CAMINO ANTIGUO A LA COMUNIDAD NUEVA AURORA |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 8 | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17301 | 17357 | 56 |  |  | 0 |  |  |  | 17302 | 17309 | 7 | 230 | 20 | 110 | 98 | 32 |  | 1.75 | 0.57 | [9 empty] | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-21 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RUBEN FERNANDEZ |  |  |  |  | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  | 9:08 | 13:38 | 4:30 | 367.7 | 370 | 2.3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 220 |  | 187 | 178 | 9 | 3.91
2026-10-21 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER |  |  |  |  | APOYO A OBRAS SOCIALES CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  | 8:15 | 16:39 | 8:24 |  |  |  | 22259 | 22303 | 44 |  |  | 0:00 |  |  |  | 22267 | 22286 | 19 | 230 | 50 | 95 | 133 | 12 |  | 3.67 | 0.27 |  |  |  | UNA VEZ TERMINADO LA JORNADA LABORAL SE FUE AL SURTIDOR PARA CARGAR COMBUSTIBLE MEDIANTE UN CONVENIO PARA EL TRABAJO DE MAÑANA EN EL DM 13 OPERABLE | OPERABLE
2026-10-21 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | CAMINO A COMUNIDAD LA CURVA |  |  | RECORRIDO DE LLEGADA A MONTERO HOYOS |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19628 | 19677 | 49 |  |  | 0 | [6 empty] | 230 |  | 165 | 145 | 20 |  | 2.45 | 0.41
2026-10-22 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RUBEN FERNANDEZ |  |  |  |  | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  | 8:25 | 15:53 | 7:28 | 370 | 372 | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 220 |  | 178 | 174 | 4 | 2 | [5 empty] | APOYO A BACHEO | OPERABLE
2026-10-22 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | HERNAN CANDIA | 5 |  |  |  | APOYO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EN MAL ESTADO DE LOS PARQUES MUNICIPALES |  |  | 1 |  |  | 8:50 | 15:30 | 6:40 |  |  |  | 22514 | 22563 | 49 |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 142 | 18 |  | 2.72 | 0.37 |  |  |  |  | OPERABLE
2026-10-22 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | ELVIS RIVERO | 13 | VILLA EL PALMAR | 247 |  | MANTENIMIENTO DE CALLE Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2300 |  |  |  |  | 8:04 | 18:04 | 10:00 | 1970.4 | 1979.5 | 9.1 |  |  |  | 9:09 | 14:31 | 5:22 | 1973.8 | 1978.2 | 4.4 |  |  |  | 240 | 120 | 22 | 32 | 110 | 12.09 |  |  | 252.7 |  | 48.35% | EL COMBUSTIBLE CARGADO SE REALIZO MEDIANTE UN CONVENIO CON EL PRESIDENTE DE BARRIO CON LA COORDINACION DE LA SUB ALCALDIA, SE PINCHO LA LLANTA | OPERABLE | ALEJANDRO DAZA |  | CESAR PINTO | 76004964 | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-22 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 13 | VILLA EL PALMAR | 247 |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 72 |  |  |  | 7:44 | 15:24 | 7:40 | 8096.8 | 8102.9 | 6.1 |  |  |  | 8:57 | 14:14 | 5:17 | 8099.6 | 8101.8 | 2.2 |  |  |  | 165 | 80 | 50 | 103 | 27 | 4.43 | [5 empty] | SE REALIZO EL CARGUIO MEDIANTE UN CONVENIO CON EL DIRIGENTE DE BARRIO PREVIA COORDINACION CON LA SUB ALCALDIA | OPERABLE | JEREMIAS NUÑEZ |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-22 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 13 | VILLA EL PALMAR | 247 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  |  | 6 | 72 |  | 7:55 | 15:10 | 7:15 |  |  |  | 22303 | 22414 | 111 | 8:44 | 14:30 | 5:46 |  |  |  | 22320 | 22397 | 77 | 230 |  | 133 | 90 | 43 |  | 2.58 | 0.39 |  |  |  |  | OPERABLE | JEREMIAS NUÑEZ |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-22 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | CAMINO A LA COMUNIDAD LA CURVA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 48 | [5 empty] | 0 | 2907.5 | 2910.5 | 3 | [5 empty] | 0 | 2907.9 | 2910.2 | 2.3 |  |  |  | 165 |  | 130 | 110 | 20 | 6.67 |  |  |  |  | 76.67% |  | OPERABLE
2026-10-22 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | CAMINO A LA COMUNIDAD LA CURVA |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 4 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19677 | 19691 | 14 |  |  | 0 |  |  |  | 19683 | 19683 |  |  | 20 | 145 | 160 | 5 |  | 2.8 | 0.36 |  |  |  |  | OPERABLE | YIMMY FLORES
2026-10-22 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 15 | CAMINO A COMUNIDAD LA CURVA |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 800 | [6 empty] | 0 | 8438.54 | 8442.17 | 3.63 | [5 empty] | 0 | 8439.22 | 8441.84 | 2.62 |  |  |  | 350 | 80 | 130 | 150 | 60 | 16.53 |  |  | 220.4 |  | 72.18% |  | OPÉRABLE | JOSE LUIS CABA |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-23 | VIERNES | 1 | MINICARGADOR #10 | PABLO ARIAS | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | NIVELADORA DE TERRENO |  |  | 1 |  |  | 8:59 | 15:47 | 6:48 | 782 | 785.2 | 3.2 | [12 empty] | 58 | 48 | 10 | 47 | 11 | 3.44 | [5 empty] | CONVENIO CON PARQUES Y JARDINES DONARON 48 LITROS DE COMBUSTIBLE
2026-10-23 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | APOYO A PARQUES Y JARDINES |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 272591 | 272624 | 33 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 | 7 | 60 | 58 | 9 |  | 3.67 | 0.27 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO, DONARON 7 LITROS DE COMBUSTIBLE A LA VOLQUETA
2026-10-23 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RUBEN FERNANDEZ | 6 | MONUNMENTAL |  |  | APOYO A BACHEO CON TRASLADO DE 630 LOSETAS |  |  | 1 |  |  | 8:13 | 15:49 | 7:36 | 372 | 374.2 | 2.2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 220 |  | 174 | 157 | 17 | 7.73 | [5 empty] | APOYO A BACHEO
2026-10-21 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #48 |  |  | MAESTRANZA |  |  | MOVIMIENTO INTERNOS | [8 empty] | 2033.3 | 2035.5 | 2.2 | [12 empty] | 220 |  | 41 | 38 | 3 | 1.36 | [5 empty] | ESTE HOROMETRO CONSUMIDO CONLLEVA DE ALGUNOS DIAS QUE LA MAQUINARIA HIZO MOVIMIENTOS INTERNOS PAR LAVAR, PARA REVISON, PARA CARGUIO DEL COMBUSTIBLE. | OPERABLE
2026-10-23 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | JUSTO ARIAS | 6 | JARDIN BOTANICO |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 1205 |  |  |  |  | 9:26 | 17:11 | 7:45 | 2035.5 | 2041.4 | 5.9 |  |  |  | 10:05 | 14:24 | 4:19 | 2036.3 | 2039.9 | 3.6 |  |  |  | 220 | 160 | 38 | 118 | 80 | 13.56 |  |  | 204.2 |  | 61.02%
2026-10-23 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 6 | JARDIN BOTANICO |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 | 12 |  | 9:15 | 15:18 | 6:03 |  |  |  | 17357 | 17395 | 38 | 10:18 | 14:00 | 3:42 |  |  |  | 17368 | 17378 | 10 | 230 | 40 | 98 | 123 | 15 |  | 2.53 | 0.39 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON EL JARDIN BOTANICO LE CARGARON 40 LITROS | OPERABLE | JEREMIAS NUÑEZ
2026-10-23 | VIERNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 6 | JARDIN BOTANICO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL Y COLOCADO DE TUBOS PARA PUENTE DE PASO VEHICULAR |  | 12 |  |  | 4.5 | 9:00 | 16:15 | 7:15 | 9060.2 | 9065.2 | 5 |  |  |  | 9:44 | 13:56 | 4:12 | 9061.5 | 9063.8 | 2.3 |  |  |  | 310 | 100 | 161 | 215 | 46 | 9.2 | [5 empty] | SE REALIZO UN CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON EL JARDIN BOTANICO LE CARGARON 100 LITROS | OPERABLE
2026-10-23 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 15 | RANCHO NUEVO |  |  | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADAS | 800 | [6 empty] | 0 | 8442.17 | 8449.75 | 7.58 | [5 empty] | 0 | 8442.55 | 8444.7 | 2.15 |  |  |  | 350 |  | 150 | 70 | 80 | 10.55 |  |  | 105.5 |  | 28.36% |  | OPERABLE | JOSE LUIS CABA |  |  |  | WISTON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2026-10-23 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 15 | RANCHO NUEVO |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 36 | [5 empty] | 0 | 2910.5 | 2915.2 | 4.7 | [5 empty] | 0 | 2910.8 | 2912.8 | 2 |  |  |  | 165 |  | 110 | 75 | 35 | 7.45 |  |  |  |  | 42.55%
2026-10-23 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 15 | RANCHO NUEVO | 2 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19691 | 19745 | 54 |  |  | 0 |  |  |  | 19694 | 19697 | 3 |  |  | 160 | 130 | 30 |  | 1.8 | 0.56
2026-10-24 | SABADO | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | ROBERTO PAREJAS | 5 | CAMBODROMO 4TO ANILLO |  |  | APOYO PARA EL ARMADO DE TARIMA |  |  | 1 |  |  | 8:55 | 12:46 | 3:51 |  |  |  | 208655 | 208670 | 15 | [9 empty] | 200 |  | 33 | 29 | 4 |  | 3.75 | 0.27
2026-10-24 | SABADO | 1 | MINICARGADOR #10 | PABLO ARIAS | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | NIVELADO DE TERRENO PARA VIA PEATONAL | [5 empty] | 7:35 | 11:25 | 3:50 | 785.2 | 788.1 | 2.9 | [12 empty] | 58 |  | 47 | 33 | 14 | 4.83
2026-10-24 | SABADO | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | APOYO A PARQUES Y JARDINES |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 272624 | 272647 | 23 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 58 | 52 | 6 |  | 3.83 | 0.26
2026-10-24 | SABADO | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  |  | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 6 | 72 |  | 7:50 | 16:30 | 8:40 |  |  |  | 17395 | 17471 | 76 | 9:50 | 15:20 | 5:30 |  |  |  | 17428 | 17441 | 13 | 230 | 30 | 123 | 120 | 33 |  | 2.3 | 0.43 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ LE CARGARON 30 LITROS | OPERABLE
2026-10-24 | SABADO | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | HERNAN BEJARANO | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 6 | 72 |  | 8:50 | 16:30 | 7:40 |  |  |  | 23247 | 23324 | 77 | 10:00 | 15:25 | 5:25 |  |  |  | 23279 | 23293 | 14 | 240 | 30 | 136 | 130 | 36 |  | 2.14 | 0.47 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ DONDE SE CARGO 30 LITRO | OPERABLE
2026-10-26 | LUNES | 1 | MINICARGADOR #10 | PABLO ARIAS | 5 | VALLECITOS |  | BACHEO | CARGUIO DE MATERIAL PARA BACHEO LOSETAS Y CORDONES |  |  | 1 |  |  | 8:33 | 15:55 | 7:22 | 788.1 | 791.8 | 3.7 | [12 empty] | 58 | 20 | 33 | 48 | 5 | 1.35 | [5 empty] | CONVENIO CON PARQUES Y JARDINES DONARON 20 LITROS DE COMBUSTIBLE
2026-10-26 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 5 | VALLECITOS |  | BACHEO | APOYO A BACHEO CON CARGUIO E MATERIAL (LOZETAS) |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 272647 | 272673 | 26 |  |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 52 | 45 | 7 |  | 3.71 | 0.27
2026-10-26 | LUNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | JARDIN BOTANICO |  |  | APOYO A DRENAJE CON COLADO DE TUBOS DE CANAL NO REVESTIDO PARA PASO VEHICULAR |  |  |  |  | 10 | 10:21 | 15:03 | 4:42 | 9065.2 | 9068.5 | 3.3 |  |  |  | 11:02 | 12:44 | 1:42 | 9066.3 | 9067.4 | 1.1 |  |  |  | 310 |  | 215 | 180 | 35 | 10.61
2026-10-26 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 7 | JARDIN BOTANICO |  |  | APOYO A DRENAJJE CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  | 10:00 | 13:30 | 3:30 |  |  |  | 17471 | 17500 | 29 | 11:00 | 12:57 | 1:57 |  |  |  | 17482 | 17484 | 2 | 230 |  | 120 | 107 | 13 |  | 2.23 | 0.45 | [5 empty] | JEREMIAS NUÑEZ
2026-10-26 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 7 | JARDIN BOTANICO |  |  | APOYO A MANTENIMIENTO CON AUXILIO LLANTA PINCHADA DE LA DOOSAN |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19745 | 19760 | 15 |  |  | 0 | [8 empty] | 130 | 121 | 9 |  | 1.67 | 0.6
2026-10-26 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMARUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 8 | 96 |  | 9:25 | 16:16 | 6:51 |  |  |  | 22414 | 22473 | 59 | 11:20 | 16:00 | 4:40 |  |  |  | 22449 | 22472 | 23 | 230 | 30 | 90 | 95 | 25 |  | 2.36 | 0.42 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ LE CARGARON 30 LITROS LA MAQUINARIA SE QUEDO EN EL VERTEDERO
2026-10-26 | LUNES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | HERNAN BEJARANO | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 8 | 96 |  | 9:20 | 16:15 | 6:55 |  |  |  | 23324 | 23381 | 57 | 11:08 | 16:00 | 4:52 |  |  |  | 23358 | 23380 | 22 | 240 | 30 | 130 | 137 | 23 |  | 2.48 | 0.4 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ DONDE SE CARGO 30 LITROS | OPERABLE
2026-10-26 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RUBEN FERNANDEZ | 8 | AV/18 DE MARZO |  |  | APOYO A BACHEO |  |  | 1 |  |  | 8:55 | 15:15 | 6:20 | 374.2 | 376.2 | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 220 |  | 157 | 145 | 12 | 6 | [5 empty] | APOYO A BACHEO
2026-10-27 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 5 | LOS VALLECITOS |  | BACHEO | APOYO A BACHEO CON TRASLADO DE 630 LOSETAS |  |  | 1 |  |  | 9:00 | 15:30 | 6:30 |  |  |  | 17500 | 17557 | 57 | 9:44 | 15:15 | 5:31 |  |  |  | 17512 | 17542 | 30 | 230 |  | 107 | 85 | 22 |  | 2.59 | 0.39
2026-10-27 | MARTES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 5 | LOS VALLECITOS |  | BACHEO | APOYO A BACHEO DM-5 | [5 empty] | 10:25 | 16:10 | 5:45 | 2915.2 | 2920.9 | 5.7 |  |  |  | 11:06 | 15:57 | 4:51 | 2916.7 | 2920.7 | 4 |  |  |  | 165 |  | 75 | 50 | 25 | 4.39 |  |  |  |  | 70.18%
2026-10-27 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RUBEN FERNANDEZ | 8 | AV/18 DE MARZO |  | BACHEO | APOYO A BECHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  | 8:08 | 13:43 | 5:35 | 376.2 | 377.9 | 1.7 | [12 empty] | 220 |  | 145 | 137 | 8 | 4.71
2026-10-27 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 15 | 180 |  | 8:32 | 16:10 | 7:38 |  |  |  | 22473 | 22517 | 44 | 10:00 | 16:04 | 6:04 |  |  |  | 22475 | 22516 | 41 | 230 | 50 | 95 | 122 | 23 |  | 1.91 | 0.52 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ LE CARGARON 50 LITROS LA MAQUINARIA SE QUEDO EN EL VERTEDERO
2026-10-27 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | HERNAN BEJARANO | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 15 | 180 |  | 8:34 | 16:35 | 8:01 |  |  |  | 23381 | 23426 | 45 | 10:00 | 16:05 | 6:05 |  |  |  | 23382 | 23425 | 43 | 240 | 50 | 137 | 145 | 42 |  | 1.07 | 0.93 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ DONDE SE CARGO 50 LITROS
2026-10-28 | MIERCOLES | [7 empty] | NO SE REGISTRO ACTIVIDAD MOTIVO CONDICIONES CLIMATICAS | [7 empty] | 0:00
2026-10-29 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RUBEN FERNANDEZ | 5 | LOS VALLECITOS |  | BACHEO | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | 1 |  |  | 8:34 | 15:59 | 7:25 | 377.9 | 379.8 | 1.9 | [12 empty] | 220 |  | 137 | 128 | 9 | 4.74
2026-10-29 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 5 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | APOYO A PARQUES Y JARDINES |  |  | 1 |  |  | 9:29 | 15:34 | 6:05 |  |  |  | 272673 | 272725 | 52 | 9:48 | 15:10 | 5:22 |  |  |  | 272681 | 272722 | 41 | 220 | 35 | 45 | 69 | 11 |  | 4.73 | 0.21 |  |  |  | SE CARGO 35 LITROS PARA QUE SIGA OPERANDO EL EQUIPO DE PARTE DE PARUES Y JARDINES
2026-10-29 | JUEVES | 1 | MINICARGADOR #10 | PABLO ARIAS | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | APOYO A PARQUES Y JARDINES | [5 empty] | 9:29 | 15:34 | 6:05 | 791.8 | 796.1 | 4.3 | [12 empty] | 58 |  | 48 | 33 | 15 | 3.49
2026-10-29 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | HERNAN BEJARANO | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 36 |  | 8:31 | 16:07 | 7:36 |  |  |  | 23426 | 23435 | 9 | 14:45 | 16:00 | 1:15 |  |  |  | 23427 | 23433 | 6 | 240 | 60 | 145 | 195 | 10 |  | 0.9 | 1.11 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ DONDE SE CARGO 60 LITROS
2026-10-29 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 3 | 36 |  | 8:33 | 16:03 | 7:30 |  |  |  | 22517 | 22529 | 12 | 14:49 | 15:56 | 1:07 |  |  |  | 22518 | 22527 | 9 | 230 | 60 | 122 | 175 | 7 |  | 1.71 | 0.58 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ LE CARGARON 60 LITROS LA MAQUINARIA SE QUEDO EN EL VERTEDERO
2026-10-30 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EBR | IVER FLORES | 3 | FOIANINI |  | OBRAS SOCIALES | APOYO A OBRAS SOCIALES CON RETIRO DE PARQUES EN MAL ESTADO |  |  | 1 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 18172 | 18204 | 32 |  |  | 0:00 | [6 empty] | 240 |  | 225 | 220 | 5 |  | 6.4 | 0.16
2026-10-30 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | TRANSPORTE DE EQUIPO Y MATERIAL EXCENDETE |  |  | 2 | 16 |  | 9:13 | 15:27 | 6:14 |  |  |  | 272725 | 272773 | 48 | 9:31 | 15:09 | 5:38 |  |  |  | 272730 | 272769 | 39 | 220 |  | 70 | 60 | 10 |  | 4.8 | 0.21
2026-10-30 | VIERNES | 1 | MINICARGADOR #10 | PABLO ARIAS | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | PERFILADO Y CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE | 100 | 16 |  |  |  | 9:13 | 15:27 | 6:14 | 796.1 | 799.6 | 3.5 |  |  |  | 9:31 | 15:09 | 5:38 |  |  |  | 796.5 | 799.5 | 3 | 58 |  | 33 | 24 | 9 | 2.57
2026-10-30 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RIUBEN FERNANDEZ | 5 | AV/CLARACUTA VALLECITOS |  | BACHEO | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL Y PERSONAL |  |  | 1 |  |  | 8:18 | 15:45 | 7:27 | 379.9 | 383.2 | 3.3 | [5 empty] | 0:00 | [6 empty] | 220 |  | 128 | 110 | 18 | 5.45
2026-10-30 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 12 | 144 |  | 8:49 | 17:13 | 8:24 |  |  |  | 22529 | 22592 | 63 | 9:03 | 16:00 | 6:57 |  |  |  | 22530 | 22562 | 32 | 230 | 60 | 175 | 185 | 50 |  | 1.26 | 0.79 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ LE CARGARON 60 LITROS LA MAQUINARIA SE QUEDO EN EL VERTEDERO
2026-10-30 | VIERNES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | HERNAN BEJARANO | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 12 | 144 |  | 8:49 | 17:04 | 8:15 |  |  |  | 23435 | 23501 | 66 | 9:00 | 16:03 | 7:03 |  |  |  | 23436 | 23470 | 34 | 240 | 60 | 195 | 205 | 50 |  | 1.32 | 0.76 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ DONDE SE CARGO 60 LITROS
2026-11-02 | LUNES | [7 empty] | FERIADO POR TODOS SANTOS
2026-11-03 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | HERNAN BEJARANO | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ TRANSPORTE DE EQUIPO AL VERTEDERO MUNICIPAL | [5 empty] | 10:00 | 16:27 | 6:27 |  |  |  | 23501 | 23536 | 35 | 11:21 | 16:15 | 4:54 |  |  |  | 23533 | 23533 |  | 240 |  | 205 | 197 | 8 |  | 4.38 | 0.23
2026-11-03 | MARTES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 0 |  |  | 10:00 | 16:15 | 6:15 |  |  |  | 22592 | 22628 | 36 |  |  | 0:00 |  |  |  | 22592 | 22627 | 35 | 240 |  | 185 | 177 | 8 |  | 4.5 | 0.22
2026-11-03 | MARTES | 1 | MINICARGADOR #10 | PABLO ARIAS | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | PERFILADO Y CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 16 |  |  |  | 13:30 | 19:00 | 5:30 | 799.6 | 803.7 | 4.1 |  |  |  | 14:05 | 18:35 | 4:30 |  |  |  | 800 | 803.5 | 3.5 | 58 | 37 | 24 | 42 | 19 | 4.63
2026-11-03 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | TRANSPORTE DE EQUIPO Y MATERIAL EXCENDETE | 100 |  | 2 | 16 |  | 13:30 | 19:00 | 5:30 |  |  |  | 272773 | 272815 | 42 | 14:05 | 18:35 | 4:30 |  |  |  | 272777 | 272811 | 34 | 220 | 70 | 60 | 125 | 5 |  | 8.4 | 0.12
2026-11-03 | MARTES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RUBEN FERNANDEZ | 5 | LOS VALLECITOS |  | BACHEO | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL Y PERSONAL |  |  | 1 |  |  | 10:20 | 15:23 | 5:03 | 383.2 | 386 | 2.8 | [5 empty] | 0:00 | [6 empty] | 220 |  | 110 | 100 | 10 | 3.57
2026-11-04 | MIERCOLES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  | MAESTRANZA |  | MAESTRANZA | APOYO EN CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO |  | 12 |  |  |  | 14:15 | 14:38 | 0:23 | 2922.7 | 2923.1 | 0.4 | [5 empty] | 0:00 | [6 empty] | 165 | 20 | 45 | 62 | 3 | 7.5 | [5 empty] | POR PARTE DE DIRECCIO DE CEMENTERIOS DISTRITALES SE CARGO 20 LITROS CON EL COMPROMISO DE DAR 10 LITROS MAS PARA REALIZAR LA EXCAVACION DE FOSAS COMUNES EN CEMENTERIO LOS CUSIS
2026-11-04 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | 6 | LA ESTRELLA |  | MAESTRANZA | APOYO EN TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA AREA DEPORTIVA |  |  | 1 | 12 |  | 14:21 | 15:36 | 1:15 |  |  |  | 19772 | 19792 | 20 | 15:03 | 15:05 | 0:02 |  |  |  | 19781 | 19781 |  | 240 |  | 115 | 105 | 10 |  | 2 | 0.5
2026-11-04 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | RUBEN FERNANDEZ | 5 | VILLA BOLIVIA AV/18 DE MARZO |  | BACHEO | APOYO A BACHEO CON TRANSPORTE DE MATERIAL Y RETIRO DE LETRO DE PARQUE URBANO |  |  | 2 |  |  | 8:05 | 22:49 | 14:44 | 386 | 388.8 | 2.8 | [5 empty] | 0:00 | [6 empty] | 220 |  | 100 | 81 | 19 | 6.79
2026-11-04 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | TRANSPORTE DE EQUIPO, MATERIAL EXCENDETE Y MATERIAL DE RELLENO |  |  | 4 | 24 |  | 8:35 | 17:20 | 8:45 |  |  |  | 272815 | 272868 | 53 | 10:00 | 17:00 | 7:00 |  |  |  | 272820 | 272864 | 44 | 220 |  | 125 | 110 | 15 |  | 3.53 | 0.28
2026-11-04 | MIERCOLES | 1 | MINICARGADOR #10 | PABLO ARIAS | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | PERFILADO Y CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE | 100 | 24 |  |  |  | 8:35 | 17:15 | 8:40 | 803.8 | 805.6 | 1.8 |  |  |  | 10:00 | 17:01 | 7:01 |  |  |  | 803.8 | 805.3 | 1.5 | 58 |  | 43 | 30 | 13 | 7.22
2026-11-04 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRUZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 6 | 72 |  | 8:36 | 16:05 | 7:29 |  |  |  | 22628 | 22645 | 17 | 8:56 | 15:51 | 6:55 |  |  |  | 22629 | 22644 | 15 | 240 | 60 | 177 | 225 | 12 |  | 1.42 | 0.71 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ LE CARGARON 60 LITROS LA MAQUINARIA SE QUEDO EN EL VERTEDERO
2026-11-04 | MIERCOLES | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | HERNAN BEJARANO | 14 | VERTEDERO MUNICIPAL |  | EMACRIZ | APOYO A EMACRUZ CON TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  |  | 5 | 60 |  | 8:36 | 16:22 | 7:46 |  |  |  | 23536 | 23560 | 24 | 12:15 | 16:22 | 4:07 |  |  |  | 23555 | 23560 | 5 | 240 | 40 | 197 | 225 | 12 |  | 2 | 0.5 |  |  |  | SE REALIZO UN CONVENIO CON EMACRUZ DONDE SE CARGO 40 LITROS
2026-11-05 | JUEVES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 11 | PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  | PARQUES Y JARDINES | APOYO CON TRANSPORTE DE MATERIAL DE PARQUE INDUSTRIAL A PARQUE URBANO 2DO ANILLO |  |  | 2 | 16 |  | 9:35 | 12:58 | 3:23 |  |  |  | 272868 | 272896 | 28 | 10:00 | 12:30 | 2:30 |  |  |  | 272872 | 272891 | 19 | 220 |  | 110 | 102 | 8 |  | 3.5 | 0.29
Total |  | 19 | 0 | [6 empty] | 300 | 68 | 51 | 504 | 0 | [5 empty] | 18.7 |  |  | 464 | [10 empty] | 347 |  |  | 284 | 5.39 | 3.6258 | 39.75% | #DIV/0! | #DIV/0! | [7 empty] | 0
DE LOS 15 DISTRITO MUNICIPALES (PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2026)
| DATOS GENERALES RESUMEN |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | MOVIMIENTO DE MATERIAL (CARGUIO Y TRANSPORTE) |  |  | APERTURA / LIMPIEZA DE CANALES NO REVESTIDOS
| N° | FECHA |  | DIA | DISTRITO | ML | M3 |  |  | ML
| 1 | 2026-10-30 |  | VIERNES | 11 | 100 | 16 |  |  | 0
| 2 | 2026-10-30 |  | VIERNES | 14 | 0 | 288 |  |  | 0
| 3 | 2026-11-03 |  | MARTES | 11 | 100 | 16 |  |  | 0
| 4 | 4/11/20226 |  | MIERCOLES | 14 | 0 | 132 |  |  | 0
| 5 | 2026-11-04 |  | MIERCOLES | 6 | 0 | 12 |  |  | 0
| 6 | 2026-11-04 |  | MIERCOLES | 11 | 100 | 24 |  |  | 0
| 7 | 2026-11-05 |  | JUEVES | 11 | 0 | 16 |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 300 | 504 |  |  | 0
Note on V2: FORMULA = Horometro final - Horometro inicial
Note on Y2: FORMULA = Odometro final - Odometro inicial