## Resumen Ejecutivo
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ¦ RESUMEN SEMANAL
DEPARTAMENTO DE MAESTRANZA ¦ RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL
Periodo reportado: 30 de octubre al 06 de noviembre de 2026 • Fuente: hoja «Detalle de actividades»
ACTIVIDADES REGISTRADAS | REGISTROS DE GOMERÍA | REGISTROS ADMINISTRATIVOS | FECHAS CON REGISTROS
35 | 7 | 6 | 5
1. SÍNTESIS DE LA GESTIÓN SEMANAL
Durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre y el 06 de noviembre de 2026 se consolidaron 35 registros de actividades, distribuidos en 5 fechas con información. Las categorías con mayor cantidad de registros fueron mantenimiento correctivo (8), mecánica y electricidad (7), gomería (7) y actividades administrativas (6). Las tareas documentadas comprenden mantenimiento correctivo y preventivo, intervenciones mecánicas y eléctricas, atención de neumáticos, tornería, limpieza y orden, apoyo operativo y gestiones administrativas, incluyendo actualización de especificaciones técnicas y cotizaciones. El lunes 02 de noviembre fue feriado.
2. ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES
Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo | Se registraron 8 intervenciones, entre ellas montajes y ajustes en retroexcavadoras CASE, instalación de protecciones, regulación del embrague y varillaje de caja de cambios, revisión y limpieza de líneas de combustible e inspección para localizar una fuga.
Administración, tornería y apoyo operativo | Se registraron 6 actividades administrativas, relacionadas con actualización de datos de especificaciones técnicas según sugerencias de Contrataciones, actualización de cotizaciones por vencimiento, actualización de carpetas e informes y capacitación en compras menores. Además, se consignaron trabajos de tornería, limpieza y orden, y apoyo operativo.
Mantenimiento preventivo | Se consignaron 3 actividades: verificación y ajuste del mecanismo de varillaje de la volqueta 2843-IRU, reposición de aceite de motor y limpieza del tanque de combustible de la volqueta 2135-PKN.
Mecánica y electricidad | Se registraron 7 actividades que incluyen auxilio eléctrico, revisión y afinado de camioneta, ajuste de correa de aire acondicionado, instalación de baterías y armado de alternador. También se completó el trabajo de soldadura y pulido del engranaje de giro de la motoniveladora Caterpillar Int. 34.
Gomería y control de neumáticos | Se registraron 7 actividades de inflado, calibración, montaje y parchado de neumáticos, además del desmontaje de llantas para su posterior instalación en una volqueta en mantenimiento.
Control del periodo | Fechas con registros de actividad: 30/10/2026 y 03, 04, 05 y 06/11/2026. El lunes 02/11/2026 fue feriado. No se consignan registros para el 31/10 y 01/11.
3. CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES POR ÁREA
Actividad principal |  | Cantidad | Participación
Mantenimiento correctivo |  | 8 | 22.86%
Gomería |  | 7 | 20%
Mecánica y electricidad |  | 7 | 20%
Administrativo |  | 6 | 17.14%
Mantenimiento preventivo |  | 3 | 8.571%
Apoyo operativo |  | 2 | 5.714%
Limpieza y orden |  | 1 | 2.857%
Tornería |  | 1 | 2.857%
Nota metodológica
• Priorizar el seguimiento de las reparaciones mecánicas y eléctricas registradas, verificando en cada equipo su condición final y disponibilidad operativa.
Los conteos se calculan a partir de todas las filas con fecha y actividad en la hoja «Detalle de actividades». Los tres registros cuyo campo «Registro» está vacío también se contabilizan como actividades consignadas; el conteo representa anotaciones y no necesariamente trabajos únicos o reparaciones concluidas.
• Mantener trazabilidad por equipo/placa y por tipo de intervención, incorporando cuando corresponda el resultado del trabajo, repuestos utilizados y condición operativa posterior.
• La planilla contiene registros de vacaciones y una baja médica; estos deben distinguirse de las actividades efectivamente ejecutadas al preparar indicadores de productividad.
Nota: el consolidado cuenta anotaciones de la planilla; no equivale necesariamente a trabajos únicos ni acredita por sí solo la conclusión de cada reparación o proceso.

## Detalle de actividades
DETALLE DE REGISTROS DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE MAESTRANZA - DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Fecha | Área | Equipo / Maquinaria | Actividad principal | Detalle registrado | Registro
2026-10-30 | Retroexcavadora CASE Int. 17 | Retroexcavadora CASE Int. 17 | Mantenimiento correctivo | Instalación, montaje y ajuste del contrapeso delantero. | ●
2026-10-30 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Mantenimiento correctivo | Instalación y montaje de la manguera con el cardán delantero. | ●
2026-10-30 | Volqueta 2843-IRU | Volqueta 2843-IRU | Mantenimiento preventivo | Verificación del acoplamiento de componentes y del mecanismo de varillaje de la caja de cambios; finalización del montaje, ensamblado y ajuste del sistema. | ●
2026-10-30 | Especificaciones Tecnicas | Procesos ANPE | Administrativo | Actualizacion de datos según según sugerencias de Contrataciones | ●
2026-10-30 | Volqueta 6327-EBR | Volqueta 6327-EBR | Mecánica y electricidad | Auxilio eléctrico mediante pasado de corriente. | ●
2026-10-30 | Camioneta Nissan 1615-ISY; motoniveladora CASE Int. 13 | Camioneta Nissan 1615-ISY; motoniveladora CASE Int. 13 | Gomería | Inflado y aumento de presión de aire de los neumáticos. | ●
2026-10-30 | Repuestos | Repuestos | Administrativo | Apoyo para realizar las cotizaciones correspondientes a repuestos. | ●
2026-11-03 | Volqueta 2843-IRU | Volqueta 2843-IRU | Mantenimiento preventivo | Reposición de aceite de motor para garantizar condiciones de funcionamiento y permitir su salida a trabajos programados. | ●
2026-11-03 | Volqueta 2800-SPA | Volqueta 2800-SPA | Mantenimiento correctivo | Regulación del sistema de embrague y reajuste del mecanismo de varillaje de la caja de cambios. | ●
2026-11-03 | Camioneta Nissan 1615-ISY | Camioneta Nissan 1615-ISY | Mecánica y electricidad | Revisión general y afinado para asegurar su funcionamiento en auxilios de emergencia. | ●
2026-11-03 | Minicargador Int. 10 | Minicargador Int. 10 | Gomería | Inflado y aumento de presión de aire de los neumáticos. | ●
2026-11-03 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Gomería | Montaje de la llanta delantera e inflado de los neumáticos. | ●
2026-11-03 | Procesos de compras / personal | Procesos de compras / personal | Administrativo | Actualizacion de cotizaciones varias por vencimiento de la vigencia | ●
2026-11-04 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Mantenimiento correctivo | Montaje e instalación del protector del cardán y de la transmisión. | ●
2026-11-04 | Motoniveladora Caterpillar Int. 35 | Motoniveladora Caterpillar Int. 35 | Mantenimiento correctivo | Montaje e instalación de las tapas laterales de protección. | ●
2026-11-04 | Retroexcavadora New Holland Int. 32 | Retroexcavadora New Holland Int. 32 | Mecánica y electricidad | Instalación y ajuste de la correa del sistema de aire acondicionado, verificando tensión y funcionamiento. | ●
2026-11-04 | Fabricación de bujes | Fabricación de bujes | Tornería | Preparación y acondicionamiento del material necesario para la fabricación de bujes. | ●
2026-11-04 | Procesos de compras / personal | Procesos de compras / personal | Administrativo | Actualización de carpetas de procesos de compras y elaboración de informes | ●
2026-11-04 | Minicargador Caterpillar Int. 10 | Minicargador Caterpillar Int. 10 | Gomería | Calibrado, inflado y aumento de presión de aire de los neumáticos. | ●
2026-11-04 | Motoniveladora XCMG Int. 49 | Motoniveladora XCMG Int. 49 | Gomería | Parchado de neumático. | ●
2026-11-04 | Área de trabajo / herramientas | Área de trabajo / herramientas | Limpieza y orden | Limpieza del área de trabajo y ordenamiento de herramientas. | ●
2026-11-04 | Procesos de compras / personal | Procesos de compras / personal | Administrativo | Actualización de carpetas de procesos de compras y elaboración de informes diarios de actividades del personal. | ●
2026-11-05 | Minicargador Caterpillar Int. 10 | Minicargador Caterpillar Int. 10 | Mantenimiento correctivo | Revisión y limpieza de las líneas del sistema de combustible para retirar posibles residuos u obstrucciones. | ●
2026-11-05 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Mantenimiento correctivo | Armado y ensamblado del capó delantero, con los ajustes correspondientes para su posterior instalación. | ●
2026-11-05 | Motoniveladora Caterpillar Int. 34 | Motoniveladora Caterpillar Int. 34 | Mecánica y electricidad | Rellenado mediante soldadura y posterior pulido del engranaje de giro de la tornamesa para recuperar la superficie de contacto y el acoplamiento. | ●
2026-11-05 | Volqueta Foton 2800-HFL | Volqueta Foton 2800-HFL | Mecánica y electricidad | Instalación de baterías. | ●
2026-11-05 | Gato hidráulico tipo ganso | Gato hidráulico tipo ganso | Apoyo operativo | Levantamiento y carga a la plataforma del camión para su transporte al lugar requerido. | ●
2026-11-05 | Procesos de compras menores | Procesos de compras menores | Administrativo | Capacitación sobre procesos de compras menores, especificaciones técnicas y requisitos de los proveedores. | ●
2026-11-06 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Retroexcavadora CASE Int. 16 | Mantenimiento correctivo | Inspección y verificación del sistema de combustible para identificar y localizar el origen de una fuga detectada. | ●
2026-11-06 | Volqueta 2135-PKN | Volqueta 2135-PKN | Mantenimiento preventivo | Limpieza del tanque de combustible. | ●
2026-11-06 | Retroexcavadora CASE Int. 15 | Retroexcavadora CASE Int. 15 | Mecánica y electricidad | Armado del alternador previamente inspeccionado y reparado, para su posterior instalación. | ●
2026-11-06 | Motoniveladora Caterpillar Int. 34 | Motoniveladora Caterpillar Int. 34 | Mecánica y electricidad | Finalización del rellenado mediante soldadura y pulido del engranaje de giro de la tornamesa. | ●
2026-11-06 | Volqueta Foton 2800-TSH | Volqueta Foton 2800-TSH | Gomería | Desmontaje de llantas delanteras de volquetas fuera de servicio para su posterior instalación y pruebas de funcionamiento. | ●
2026-11-06 | Retroexcavadora CASE Int. 17 | Retroexcavadora CASE Int. 17 | Gomería | Inflado y calibración de la presión de aire de los neumáticos. | ●
2026-11-06 | Camioneta de Tráfico y Transporte | Camioneta de Tráfico y Transporte | Apoyo operativo | Bajado del tanque de combustible. | ●

## Consolidado por área
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REGISTRADAS
Actividad principal | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Total | % del total
Mantenimiento correctivo | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 22.86%
Gomería | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20%
Mecánica y electricidad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20%
Administrativo | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17.14%
Mantenimiento preventivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.571%
Apoyo operativo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.714%
Limpieza y orden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.857%
Tornería | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.857%
Los conteos corresponden a todas las filas con fecha y actividad de la hoja «Detalle de actividades», incluidos tres registros cuyo campo «Registro» está vacío. El 02/11/2026 fue feriado.