## 04-09
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) y Lts. | Final (%) y Lts. | Consumido % | litros | Carguio
1 | N/A | N/A | motoniveladora 49 | Elvis Rivero | SURTIDOR | 1961.6 | 1962.5 | 0.9 | 220 | 26 | 24 | 2 | 52 |  | parte diario incompleto
2 | 1 | Las Cabañas | motoniveladora case 44 | Roly Osinaga | Cuneteado y perfilado de calles | 8367.25 | 8370.28 | 3.03 | 356 | 240 | 200 | 40 | 40 |  | parte diario incompleto
3 | 9 | universitario sur | motoniveladora 46 | Freddy Quispe | mantenimiento de cales no pavimentada | 2173.7 | 2180.1 | 6.4 | 220 | 142 | 50 | 92 | 92 |  | parte diario incompleto-engrase Gral.
4 | 8 | Cristal Guajojo | retroexcavadora 12 | Eleodoro Alba | carguio de materialde relleno y apertura de cuneta | 2724.7 | 2732 | 7.3 | 165 | 100 | 55 | 45 | 74
5 | 8 | Cristal Guajojo | motoniveladora 33 | Justo Arias | mantenimiento de calles | 2947.3 | 2954.4 | 7.1 | 300 | 195 | 118 | 77 | 77
6 | 8 | Cristal Guajojo | motoniveladora 28 | Justo Arias | mantenimiento de vias no pavimentadas | 105.5 | 107.5 | 2 | 300 | 300 | 280 | 20 | 20 |  | se revento manguera, hidraulica
7 | 8 | Cristal Guajojo | volqueta ZII | Jose Luis Caba |  | 155418 | 155485 | 67 | 305 | 305 | 270 | 35 | 35 |  | parte diario incompleto
8 | 8 | Cristal Guajojo | volqueta 6327-EFG | Fernando Oller | traslado de equipo, relleno calles | 21905 | 21966 | 61 | 230 | 100 | 90 | 10 | 23
9 | 9 | universitario sur | volqueta 6327-EHP | Wilder Nogales | traslado de material | 23037 | 23114 | 77 | 230 | 100 | 93 | 7 | 16 |  | falta engrasar
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[10 empty] | CONSUMO DIA EN LT |  |  | 429

## 07-09
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) y Lts. | Final (%) y Lts. | Consumido % | litros | Carga Lts
1 | 12 | Magisterio Sur | volqueta 6327-ECU | Ramon Daza | Traslado de relleno | 19148 | 19181 | 33 | 230 | 230 | 220 | 10 | 10 |  | parte diario incompleto -falta engrase
2 | 2 | n/a | motoniveladora 49 | Elvis Rivero | carguio de combustible | 1963.1 | 1963.7 | 0.6 | 220 | 24 | 62 |  | 136 | 118.98 | cargo en el dia
3 |  | n/a | retroexcavadora 12 | Hugo Moreno | Ayuda a lo gomeros Maestranza | 2732.1 | 2732.7 | 0.6 | 165 | 50 | 45 | 5 | 8.25
4 |  | n/a | minicargador 8 | Hugo Moreno | solo movimiento maestranza | 949.6 | 949.8 | 0.2
5 | 12 | acopio | retroexcavadora 14 | Victor Laveran | carguio de material y esparcido | 8075.2 | 8082.3 | 7.1 | 165 | 70 | 40 | 30 | 49.5 |  | necesita engrase
6 | 10 | acopio abasto | volqueta 2254-ILF | Carlos Suarez | traslado de material de relleno para motoniveladora | 271845 | 271899 | 54 | 200 | 180 | 160 | 20 | 20
7 | 10 | acopio al dm-10 | minicargador 10 | Julio Cesar Deluque |  | 763.2 | 768.2 | 5 | 55 | 100 | 50 | 50 | 27.5 |  | Calibre de llantas y engrase
8 | 12 | Magisterio Sur | volqueta 2843-IRU | Felix Rengel | transporte de material de relleno | 156174 | 156212 | 38 | 300 | 280 | 262 | 18 | 18 |  | se solicita hacer ver el marcador de combustible
9 | 10 | valle hermoso | volqueta 2800-spa | Jose Luis Caba | carguio de material para relleno | 3578 | 3634 | 56 | 220 | 220 | 195 | 25 | 25
10 | 10 | valle hermoso | motoniveladora 47 | Ruben Suarez | mantenimiento de calle no pavimentadas | 2099.2 | 2107 | 7.8 | 220 | 205 | 130 | 75 | 75 |  | llanta en mal estado
11 | 12 |  | motoniveladora 44 | Roly Osinaga | mantenimiento de calle no pavimentadas | 8370.28 | 8376.78 | 6.5 | 356 | 200 | 165 | 35 | 35
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[10 empty] | CONSUMO DIA EN LT |  |  | 404.25

## 08-09
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) y Lts. | Final (%)y Lts. | Consumido % | litros | Carguio
1 | 7 | arboleda de fatima | volqueta 6327-EIT | Hernan Candia | traslado de relleno con volqeuta 6 viajes | 16948 | 17006 | 58 | 230 | 230 | 210 | 20 | 20
2 | 7 | arboleda de fatima | motoniveladora 33 | Justo Arias | mantenimiento de via | 2954.5 | 2960 | 5.5 | 300 | 118 | 40 | 78 | 78 |  | sin combustible y engrase
3 | 2 | maestranza | excavadora | Iver Flores | limpieza de tolva en maestranza | 9050.3 | 9052 | 1.7 | 310 | 235 |  | 0 | 0 |  | no marca aguja de combustible
4 | 7 | N/A | volqueta 2831-ZII | Goel Rossel | traslado de basura | 155485 | 155506 | 21 | 305 | 270 | 258 | 12 | 12 |  | APOYO
5 |  | comunidad santa fe | volqueta 6327-EFG | Fernando Oller | Traslado de equipo | 21966 | 22052 | 86 | 230 | 205 | 170 | 35 | 35
6 | 14 | santa fe | volqueta 6327-EHP | Wilder Nogales | carguio de relleno | 23114 | 23200 | 86 | 230 | 200 | 165 | 35 | 35 |  | carguio de relleno
7 | 14 | santa fe | motoniveladora 49 | Elvis Rivero |  | 1963.8 | 1970.4 | 6.6 | 220 | 61 | 25 | 36 | 79.2 |  | Hacer mantenimiento y cambio de uses
8 | 13 | palenque coronel | volqueta 2254-ILF | Carlos Suarez | Transporte de material | 271899 | 271977 | 78 | 200 | 160 | 138 | 22 | 22
9 | 13 |  | minicargador 10 | Julio Deluque | carguio de material para calle | 768.2 | 771.8 | 3.6 | 55 | 35 | 15 | 20 | 20 |  | calibrada de llante, engrase gral.
10 |  | SURTIDOR | retroexcavadora 17 | Rolando Rioja | carguio de losetas y carguio de diesel | 2834.1 | 2835.7 | 1.6 | 165 | 165 | 60 | 105 | 105
11 | 7 | Navidad | retroexcavadora 14 | Eleodoro Alba | traslado de la unida ida y vuelta | 8082.3 | 8097.6 | 15.3 | 165 | 79 | 45 | 34 | 34
12 | 13 |  | volqueta 2135-PKN | HernanBejarano | Transporte de material | 208152 | 208216 | 64 | 200 | 200 | 170 | 30 | 30
13 | 13 | palenque coronel | motoniveladora 48 | Leonardo Moreno | perfilado y cuneteado, mantenimineto de calles | 2026.7 | 2033.3 | 6.6 | 220 | 150 | 41 | 109 | 109
14 | 1 | Roly Osinaga | volqueta 6327-EBR | Roli Osinaga | Recojo de losetas | 18152 | 18171 | 19 | 230 | [5 empty] | flotador de tanque en mal estado
15
16
17
18
19
20
[10 empty] | CONSUMO DIA EN LT |  |  | 579.2

## 09-09
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) | Final (%) y en Lts. | Consumido % y Lts. | litros | Carguio
1 | 6 | 8 de marzo | motoniveladora 44 | Roly Osinaga |  | 8376.81 | 8382.02 | 5.21 | 356 | 160 | 80 | 80 | 80 |  | grasa mantenimiento al botellon
2 | 6 | 8 de marzo | volqueta 6327-ECU | Ramon Daza | transporte material de relleno para mantenimiento de calles | 19181 | 19218 | 37 | 230 | 220 | 190 | 30 | 30 |  | engrasar suspensión
3 | 6 | 8 de marzo | volqueta 2843-IRU | Felix Rengel | traslado de relleno | 156212 | 156248 | 36 | 300 | 270 | 230 | 40 | 40
4 | 6 |  | retroexcavadora 17 | Rolando Rioja | carguio de relleno 19 volquetadas | 2835.8 | 2842.5 | 6.7 | 165 | 165 | 115 | 50 | 50
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
[10 empty] | CONSUMO DIA EN LT |  |  | 200

## 10-09
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) | Final (%) | Consumido % | litros | Carguio
1 | 10 | N/A | volqueta 2135-PKN | Hernan Bejarano | traslado de Mastil de maestran a SMOP | 208216 | 208242 | 26 | 200 | 165 | 170 | 5 | 5 |  | APOYO
2 |  | maestranza | retroexcavadora 14 | Victor Laveran | traslado de material en maestranza | 8087 | 8088.5 | 1.5 | 165 |  | 45 |  | 45
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
[10 empty] | CONSUMO DIA EN Lts. |  |  | 50
[10 empty] | CONSUMO Lts. DEL 04 al 09 |  |  | 1662