## Hoja1
CRONOGRAMA DE AVANCE DE MAQUINARIAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE MANTENIMIENTO - DEPARTAMENTO DE MAESTRANZA
FECHA | DIA | CAN. | MAQUINARIA/EQUIPO | OPERADOR/CHOFER | D.M. | BARRIO | UV | TRABAJOS REALIZADOS | PRODUCCION
[9 empty] | ML | N° DE VIAJES | M3 | ML CANAL
2026-08-03 | LUNES | NO SE HABILITO EL CUPO PARA EL CARGUIO DE COMBUSTIBLE
2026-08-04 | MARTES | CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA)
2026-08-05 | MIERCOLES | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR)
2026-08-06 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 |  | 6 | ZONA FERIA BARRIO LINDO |  | APOYO INCENDIO FERIA BARRIO LINDO
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT |  | 6
2026-08-07 | VIERNES | FERIADO NACIONAL
2026-08-10 | LUNES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA)
2026-08-11 | MARTES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (TERRENO INOPERABLE)
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | MINICARGADOR #8 | PABLO ARIAS | 2 | AV/BENI | 37-38 | APOYO EN ACOPIO DE MANTENIMIENTO DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  | 410
|  | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 2 |  |  | TRANSPORTE DE MAQUINARIA MINICARGADOR
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL 10MO ANILLO | 286 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  | 203
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | ROLY OSINAGA | 8 | BOLIVIA | 161 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1300
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | FREDDY QUISPE | 8 |  | 161 |  |  | 6 | 72
|  |  | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 8 |  | 161 |  |  | 6 | 72
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA | 8 | URKUPIÑA | 146 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO
|  |  | MOTONIVELADORA #46 | WILDER NOGALES | 8 |  | 146 |  | 1300 | 6 | 72
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 8 |  | 146 |  |  | 6 | 72
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 13 | VILLA 15 DE AGOSTO |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1320
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 13 | PANIAGUA |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 8 | 96
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 13 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 8 | 96
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | FREDY QUISPE | 1 | ACCESO A LAS CABAÑAS DEL RIO PIRAI | 55A | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADA | 1300
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 5 | NAVIDAD | ET-51 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 1200
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | [5 empty] | 12 | 144
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | ELEODORO ALBA | [5 empty] | 12 | 144
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | LEONARDO MORENO | 6 | LOS CUSIS 1 | 230 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 1121
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | [5 empty] | 7 | 84
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL NO REVESTIDO |  | 7 | 84 | 50
2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIZ RENGEL | 7 | CANAL 10MO ANILLO | 286 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 1 | 12
|  | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES |  | CANAL AV RADIAL 10 | [5 empty] | 330
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA # 47 | RUBEN SUAREZ | 14 | LIBERTAD | 386-394-388 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2527
2026-08-14 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 2 | CANAL DE LA AV/BENI | 37/38 | APOYO EN RETIRO Y CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTO |  | 2 | 24 | 410
|  | 1 | VOQLUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 2 |  |  |  |  | 1 | 12
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 2 |  |  |  |  | 1 | 12
2026-08-14 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FREDY QUISPE | 7 | LEONIDAS ARCA DE NOE SUB ESTE | 289 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO | 2200
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | [5 empty] | 8 | 96
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | [5 empty] | 8 | 96
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | ELEODORO ALBA | [5 empty] | 16 | 192
2026-08-14 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA N° 28 | GABRIEL CABALLERO | 14 | CAÑAVERAL |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 3043
2026-08-17 | LUNES | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR)
2026-08-18 | MARTES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  | 16 | 144 | 210
|  | 1 | VOLQUETA 28432 IRU | FELIX RENGEL | [5 empty] | 8 | 96
|  | 1 | VOLQUETA 6237 EGK | GOEL ROSSEL | [5 empty] | 8 | 96
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | ROLY OSINAGA | 7 | TAMARITA | 289 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO | 1500
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | [5 empty] | 10 | 120
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | [5 empty] | 20 | 240
[6 empty] | ANDALUCIA | 264 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO
|  | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL |  |  |  |  | 1200
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | [5 empty] | 10 | 120
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 10 | BAJO BENI | 289 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO | 1040
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | GOEL ROSSEL | [5 empty] | 5 | 60
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 |  |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | COMUNIDAD JORORY |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 2600
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | LEONARDO MORENO | 15 | RANCHO SUR |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 300
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMION DAZA | [5 empty] | 5 | 60
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | ELEODORO ALBA |  | ACOPIO B/ EL BAÑADITO |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
2026-08-19 | MIERCOLES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA)
2026-08-20 | JUEVES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES TERRENO INOPERABLE
2026-08-21 | VIERNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  |  | 210
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | [5 empty] | 10 | 120
|  | 1 | VOLQUETA 6237 EFG | FERNANDO OLLER | [5 empty] | 10 | 120
2026-08-21 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 13 | C/ EL MESON | - | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 3742
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LABERAN |  |  | - |  |  | 8 | 96
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA |  |  | - |  |  | 4 | 48
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL |  |  | - |  |  | 4 | 48
2026-08-21 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | RIVERA |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2708
2026-08-24 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 5 | 30 DE AGOSTO | 195 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 848
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | [5 empty] | 7 | 84
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | [5 empty] | 7 | 84
2026-08-24 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 12 | DOÑA TOMASA | 248 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1130
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LABERAN
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | [5 empty] | 7 | 84
|  | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | [5 empty] | 7 | 84
2026-08-24 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | LEONARDO MORENO | 15 | RANCHO SUR |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1200
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | [5 empty] | 5 | 60
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | [5 empty] | 5 | 60
2026-08-25 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 8 | LA CAMPIÑA | 240 A | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1721
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | [5 empty] | 9 | 108
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | [5 empty] | 9 | 108
2026-08-25 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FREDY QUISPE | 9 | 6 DE AGOSTO | 397 | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS,CARGUIO Y TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO | 899
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | [5 empty] | 6 | 72
|  | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | [5 empty] | 3 | 36
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | [5 empty] | 3 | 36
2026-08-25 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 15 | RANCHO SUR |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1350
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | [5 empty] | 4 | 48
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | [5 empty] | 4 | 48
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | MTONIVELADORA #44 | LEONARDO MORENO | 6 | 26 DE SEPTIEMBRE | 207 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1350
|  | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | JOSE LUIS CABA | [5 empty] | 4 | 48
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ELEODORO ALBA | [5 empty] | 4 | 48
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 10 | LOS SAUCES | - | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1200
|  | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS |  | EL CARMEN MOSCU | 300 |  | 700
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LABERAN |  | 30 DE AGOSTO II | - |  |  | 10 | 120
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA |  |  | - |  |  | 5 | 60
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL |  |  | - |  |  | 5 | 60
2026-08-27 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #22 | LEONARDO MORENO | 7 | PANTANAL | ET-68 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 1650
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | [5 empty] | 4 | 48
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | [5 empty] | 9 | 108
[6 empty] | UNION TERRADO 2 | 156A | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS
|  | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE |  |  |  |  | 1650
[6 empty] | 15 DE MAYO | 156 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS
|  | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | [5 empty] | 5 | 60
|  | 1 | EXCAVADORA DOSSAN | IVER FLORES |  | CANAL AV/RADIAL 10 | 156 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVISTIDO |  |  |  | 203
2026-08-27 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 10 | 30 DE AGOSTO | - | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 2439
2026-08-27 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 14 | JERUSALEN |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1360
|  | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | GOEL ROSSEL |  | JERUSALEN |  | TRANPORTE DE MATERIAL PARA RELLNO |  | 2 | 28
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  | JUANCHO |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 800 | 2 | 28
2026-08-28 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FREDY QUISPE | 6 | BICENTENARIO | 199A | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1370
2026-08-28 | VIERNES | 1 | EXCAVADORA DOSSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL AV/RADIAL 10 | 156 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVISTIDO |  |  |  | 230
2026-08-28 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA # 44 | ROLY OSINAGA | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 | MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 2000
|  | 1 | RETROEXCAVADORA # 12 | ELEODORO ALBA |  |  | 245 |  |  | 8 | 48
|  | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  | 245 |  |  | 8 | 48
2026-08-28 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 14 | COMUNIDAD TUNDI |  | MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 2419
|  | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | FERNANDO OLLER |  | PARAISO NORTE | 384 |  |  | 7 | 84
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  | PARAISO NORTE | 384 |  |  | 7 | 84
2026-08-31 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | JUSTO ARIAS | 5 | SAN JOAQUIN | 195 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO, RECOJO DE MATERIAL EXCEDENTE | 1600
|  | 1 | VOLQUETA 2254ILF | CARLOS SUAREZ | [5 empty] | 8 | 64
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | ELEODORO ALBA | [5 empty] | 16 | 160
[6 empty] | TORONJAL | 195
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | JOSE LUIS CABA | [5 empty] | 8 | 96
|  | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ |  |  |  |  | 1310
2026-09-01 | MARTES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA)
2026-09-02 | MIERCOLES | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR)
2026-09-03 | JUEVES | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR)
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | DM-1 | ACCESO CABAÑAS RIO PIRAÍ | ZONA DEL CORDON ECOLOGICO | MANTENIMIENTO DE VIAS SIN PAVIMENTO | 3140
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | DM-1 | ACCESO CABAÑAS RIO PIRAÍ | ZONA DE LA RIVERA DEL RIO PIRAI | APOYO TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA BACHEO |  |  |  | 12
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 8 | CRISTAL | 158 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 179
|  | 1 | VOLQUETA 2843 ZII | JOSE LUIS CABA |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 6 | 72
|  | 1 | MOTONIVELDORA #33 | JUSTO ARIAS |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1376
[5 empty] | 8 | 30 DE AGOSTO | 163-164 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1458
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO MAVIMENTADAS |  | 11 | 132 | 80
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 9 | UNIVERSITARIO SUR | 123 | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADA | 1700
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LABERAN |  |  | 123 | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 7 | 84
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES |  |  | 123 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 7 | 84
2026-09-07 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF |  | 10 | VALLE HERMOSO I | 136 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 7 | 56
|  | 1 | MOTONIVELADORA #47 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 290
[6 empty] | VALLE HERMOSO II | 136 |  | 1535
|  | 1 | VOLQUETA 2800 SPA |  |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 7 | 28
|  |  | MINICARGADOR #10 |  |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLEO |  | 13 | 80
2026-09-07 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA # 44 | ROLY OSINAGA | 12 | MAGISTERIO SUR |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 850
|  | 1 | RETROEXCAVADORA # 14 | VICTOR LABERAN |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 10 | 120
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
2026-09-08 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 |  | 7 | ARBOLEADA ATIMA | 262 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1661
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT |  |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 6 | 72
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 |  |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 6 | 72
2026-09-08 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA # 48 | LEONARDO MORENO | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADA | 1840
|  | 1 | VOLQUETA 2254 IFL | CARLOS SUAREZ |  |  | 245 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 5 | 40
|  | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  | 245 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 5 | 40
|  | 1 | MINI CARGADOR N°10 | JULIO CESAR DELUQUE |  |  | 245 | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 10 | 80
2026-09-09 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 6 | 8 DE MARZO | 201 | MANTENIMIENTO DE CALLE Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1100
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  | 9 | 108
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  | 10 | 120
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 19 | 228
2026-09-10 | JUEVES | NO SE REALIZO SALIDA DE MAQUINARIA MOTIVO SIN COMBUSTIBLE EN LA MAQUINARIA
Formulas:
DIA = [FECHA]

## Hoja2
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) y Lts. | Final (%) y Lts. | Consumido % | litros | Carguio
1 | N/A | N/A | motoniveladora 49 | Elvis Rivero | SURTIDOR | 1961.6 | 1962.5 | 0.9 | 220 | 26 | 24 | 2 | 52 |  | parte diario incompleto
2 | 1 | Las Cabañas | motoniveladora case 44 | Roly Osinaga | Cuneteado y perfilado de calles | 8367.25 | 8370.28 | 3.03 | 356 | 240 | 200 | 40 | 40 |  | parte diario incompleto
3 | 9 | universitario sur | motoniveladora 46 | Freddy Quispe | mantenimiento de cales no pavimentada | 2173.7 | 2180.1 | 6.4 | 220 | 142 | 50 | 92 | 92 |  | parte diario incompleto-engrase Gral.
4 | 8 | Cristal Guajojo | retroexcavadora 12 | Eleodoro Alba | carguio de materialde relleno y apertura de cuneta | 2724.7 | 2732 | 7.3 | 165 | 100 | 55 | 45 | 74
5 | 8 | Cristal Guajojo | motoniveladora 33 | Justo Arias | mantenimiento de calles | 2947.3 | 2954.4 | 7.1 | 300 | 195 | 118 | 77 | 77
6 | 8 | Cristal Guajojo | motoniveladora 28 | Justo Arias | mantenimiento de vias no pavimentadas | 105.5 | 107.5 | 2 | 300 | 300 | 280 | 20 | 20 |  | se revento manguera, hidraulica
7 | 8 | Cristal Guajojo | volqueta ZII | Jose Luis Caba |  | 155418 | 155485 | 67 | 305 | 305 | 270 | 35 | 35 |  | parte diario incompleto
8 | 8 | Cristal Guajojo | volqueta 6327-EFG | Fernando Oller | traslado de equipo, relleno calles | 21905 | 21966 | 61 | 230 | 100 | 90 | 10 | 23
9 | 9 | universitario sur | volqueta 6327-EHP | Wilder Nogales | traslado de material | 23037 | 23114 | 77 | 230 | 100 | 93 | 7 | 16 |  | falta engrasar

## Hoja3
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) y Lts. | Final (%) y Lts. | Consumido % | litros | Carga Lts
1 | 12 | Magisterio Sur | volqueta 6327-ECU | Ramon Daza | Traslado de relleno | 19148 | 19181 | 33 | 230 | 230 | 220 | 10 | 10 |  | parte diario incompleto -falta engrase
2 | 2 | n/a | motoniveladora 49 | Elvis Rivero | carguio de combustible | 1963.1 | 1963.7 | 0.6 | 220 | 24 | 62 |  | 136 | 118.98 | cargo en el dia
3 |  | n/a | retroexcavadora 12 | Hugo Moreno | Ayuda a lo gomeros Maestranza | 2732.1 | 2732.7 | 0.6 | 165 | 50 | 45 | 5 | 8.25
4 |  | n/a | minicargador 8 | Hugo Moreno | solo movimiento maestranza | 949.6 | 949.8 | 0.2
5 | 12 | acopio | retroexcavadora 14 | Victor Laveran | carguio de material y esparcido | 8075.2 | 8082.3 | 7.1 | 165 | 70 | 40 | 30 | 49.5 |  | necesita engrase
6 | 10 | acopio abasto | volqueta 2254-ILF | Carlos Suarez | traslado de material de relleno para motoniveladora | 271845 | 271899 | 54 | 200 | 180 | 160 | 20 | 20
7 | 10 | acopio al dm-10 | minicargador 10 | Julio Cesar Deluque |  | 763.2 | 768.2 | 5 | 55 | 100 | 50 | 50 | 27.5 |  | Calibre de llantas y engrase
8 | 12 | Magisterio Sur | volqueta 2843-IRU | Felix Rengel | transporte de material de relleno | 156174 | 156212 | 38 | 300 | 280 | 262 | 18 | 18 |  | se solicita hacer ver el marcador de combustible
9 | 10 | valle hermoso | volqueta 2800-spa | Jose Luis Caba | carguio de material para relleno | 3578 | 3634 | 56 | 220 | 220 | 195 | 25 | 25
10 | 10 | valle hermoso | motoniveladora 47 | Ruben Suarez | mantenimiento de calle no pavimentadas | 2099.2 | 2107 | 7.8 | 220 | 205 | 130 | 75 | 75 |  | llanta en mal estado
11 | 12 |  | motoniveladora 44 | Roly Osinaga | mantenimiento de calle no pavimentadas | 8370.28 | 8376.78 | 6.5 | 356 | 200 | 165 | 35 | 35
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Hoja4
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) y Lts. | Final (%)y Lts. | Consumido % | litros | Carguio
1 | 7 | arboleda de fatima | volqueta 6327-EIT | Hernan Candia | traslado de relleno con volqeuta 6 viajes | 16948 | 17006 | 58 | 230 | 230 | 210 | 20 | 20
2 | 7 | arboleda de fatima | motoniveladora 33 | Justo Arias | mantenimiento de via | 2954.5 | 2960 | 5.5 | 300 | 118 | 40 | 78 | 78 |  | sin combustible y engrase
3 | 2 | maestranza | excavadora | Iver Flores | limpieza de tolva en maestranza | 9050.3 | 9052 | 1.7 | 310 | 235 |  | 0 | 0 |  | no marca aguja de combustible
4 | 7 | N/A | volqueta 2831-ZII | Goel Rossel | traslado de basura | 155485 | 155506 | 21 | 305 | 270 | 258 | 12 | 12 |  | APOYO
5 |  | comunidad santa fe | volqueta 6327-EFG | Fernando Oller | Traslado de equipo | 21966 | 22052 | 86 | 230 | 205 | 170 | 35 | 35
6 | 14 | santa fe | volqueta 6327-EHP | Wilder Nogales | carguio de relleno | 23114 | 23200 | 86 | 230 | 200 | 165 | 35 | 35 |  | carguio de relleno
7 | 14 | santa fe | motoniveladora 49 | Elvis Rivero |  | 1963.8 | 1970.4 | 6.6 | 220 | 61 | 25 | 36 | 79.2 |  | Hacer mantenimiento y cambio de uses
8 | 13 | palenque coronel | volqueta 2254-ILF | Carlos Suarez | Transporte de material | 271899 | 271977 | 78 | 200 | 160 | 138 | 22 | 22
9 | 13 |  | minicargador 10 | Julio Deluque | carguio de material para calle | 768.2 | 771.8 | 3.6 | 55 | 35 | 15 | 20 | 20 |  | calibrada de llante, engrase gral.
10 |  | SURTIDOR | retroexcavadora 17 | Rolando Rioja | carguio de losetas y carguio de diesel | 2834.1 | 2835.7 | 1.6 | 165 | 165 | 60 | 105 | 105
11 | 7 | Navidad | retroexcavadora 14 | Eleodoro Alba | traslado de la unida ida y vuelta | 8082.3 | 8097.6 | 15.3 | 165 | 79 | 45 | 34 | 34
12 | 13 |  | volqueta 2135-PKN | HernanBejarano | Transporte de material | 208152 | 208216 | 64 | 200 | 200 | 170 | 30 | 30
13 | 13 | palenque coronel | motoniveladora 48 | Leonardo Moreno | perfilado y cuneteado, mantenimineto de calles | 2026.7 | 2033.3 | 6.6 | 220 | 150 | 41 | 109 | 109
14 | 1 | Roly Osinaga | volqueta 6327-EBR | Roli Osinaga | Recojo de losetas | 18152 | 18171 | 19 | 230 | [5 empty] | flotador de tanque en mal estado
15
16
17
18
19
20

## Hoja5
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) | Final (%) y en Lts. | Consumido % y Lts. | litros | Carguio
1 | 6 | 8 de marzo | motoniveladora 44 | Roly Osinaga |  | 8376.81 | 8382.02 | 5.21 | 356 | 160 | 80 | 80 | 80 |  | grasa mantenimiento al botellon
2 | 6 | 8 de marzo | volqueta 6327-ECU | Ramon Daza | transporte material de relleno para mantenimiento de calles | 19181 | 19218 | 37 | 230 | 220 | 190 | 30 | 30 |  | engrasar suspensión
3 | 6 | 8 de marzo | volqueta 2843-IRU | Felix Rengel | traslado de relleno | 156212 | 156248 | 36 | 300 | 270 | 230 | 40 | 40
4 | 6 |  | retroexcavadora 17 | Rolando Rioja | carguio de relleno 19 volquetadas | 2835.8 | 2842.5 | 6.7 | 165 | 165 | 115 | 50 | 50
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## Hoja6
Nº | Ubicación |  | Equipo | Operador | Actividad | Horometro Inicial | Horometro Final | Total hrs. | Capacidad | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Combustible | Observaciones
| DM | Barrio |  |  |  | Maestranza | Maestranza |  | Tanque | Inical (%) | Final (%) | Consumido % | litros | Carguio
1 | 10 | N/A | volqueta 2135-PKN | Hernan Bejarano | traslado de Mastil de maestran a SMOP | 208216 | 208242 | 26 | 200 | 165 | 170 | 5 | 5 |  | APOYO
2 |  | maestranza | retroexcavadora 14 | Victor Laveran | traslado de material en maestranza | 8087 | 8088.5 | 1.5 | 165 |  | 45 |  | 45
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
[10 empty] | CONSUMO DIA EN Lts. |  |  | 50
[10 empty] | CONSUMO Lts. DEL 04 al 09 |  |  | 1662

## Hoja8
N° | Fecha | N° Solicitud | N° Salida | Unidad | Cantidad | Cód. SIGMA | Cód. Producto | Descripción | Equipo | Solicitante / Responsable | Observación | Página fuente
1 | 11/08/2026 | #3 | 15 | Juego | 1 |  |  | Llanta c/ cámara (texto manuscrito; descripción incompleta) | Excavadora Doosan #12 | Yer Flores | X Emergencia | 1
2 | 11/08/2026 | #3 |  | Litro | 17.5 | 8006 |  | Aceite transmisión SAE-50 | Retro #17 | Roberto Rojas |  | 1
3 | 11/08/2026 | #3 |  | Pieza | 1 | 21758 | PS-1430 (lectura manuscrita) | Filtro de transmisión diésel Donaldson | Retro #17 | Roberto Rojas |  | 2
4 | 11/08/2026 | #3 |  | Litro | 17.5 | 8006 |  | Aceite transmisión SAE-50 | Retro #17 | Roberto Rojas |  | 3
5 | 11/08/2026 | #2 |  | Pieza | 1 | 21760 | P179347 (lectura manuscrita) | Filtro de transmisión | Retro #17 | Roberto Rojas |  | 4
6 | 11/08/2026 | #1 |  | Pieza | 1 | 35527 | PFC211 (lectura manuscrita) | Filtro de aceite | Retro #33 | Eleodoro Alba |  | 5
7 | 12/08/2026 | #9 |  | Pieza | 1 | 21801 |  | Filtro de petróleo diésel Donaldson | Volqueta 2135 PK / Nissan UD | Roberto Rojas |  | 6
8 | 12/08/2026 | #8 |  | Pieza | 1 | 41191 |  | Filtro de aceite | Volqueta 2135 PK / Nissan UD | Roberto Rojas |  | 7