## Hoja1
CRONOGRAMA DE AVANCE DE MAQUINARIAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE MANTENIMIENTO - DEPARTAMENTO DE MAESTRANZA
FECHA | DIA | CAN. | MAQUINARIA/EQUIPO | OPERADOR/CHOFER | D.M. | BARRIO | UV | TRABAJOS REALIZADOS | PRODUCCION
[9 empty] | ML | N° DE VIAJES | M3 | ML CANAL
2026-08-03 | LUNES | NO SE HABILITO EL CUPO PARA EL CARGUIO DE COMBUSTIBLE
2026-08-04 | MARTES | CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA)
2026-08-05 | MIERCOLES | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR)
2026-08-06 | JUEVES | 1 | RETROEXCAVADORA #14 |  | 6 | ZONA FERIA BARRIO LINDO |  | APOYO INCENDIO FERIA BARRIO LINDO
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT |  | 6
2026-08-07 | VIERNES | FERIADO NACIONAL
2026-08-10 | LUNES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA)
2026-08-11 | MARTES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (TERRENO INOPERABLE)
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | MINICARGADOR #8 | PABLO ARIAS | 2 | AV/BENI | 37-38 | APOYO EN ACOPIO DE MANTENIMIENTO DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  | 410
|  | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | 2 |  |  | TRANSPORTE DE MAQUINARIA MINICARGADOR
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL 10MO ANILLO | 286 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO |  |  |  | 203
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | ROLY OSINAGA | 8 | BOLIVIA | 161 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1300
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | FREDDY QUISPE | 8 |  | 161 |  |  | 6 | 72
|  |  | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | 8 |  | 161 |  |  | 6 | 72
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA | 8 | URKUPIÑA | 146 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO
|  |  | MOTONIVELADORA #46 | WILDER NOGALES | 8 |  | 146 |  | 1300 | 6 | 72
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | 8 |  | 146 |  |  | 6 | 72
2026-08-12 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 13 | VILLA 15 DE AGOSTO |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1320
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | 13 | PANIAGUA |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 8 | 96
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 13 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 8 | 96
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #49 | FREDY QUISPE | 1 | ACCESO A LAS CABAÑAS DEL RIO PIRAI | 55A | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADA | 1300
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 5 | NAVIDAD | ET-51 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 1200
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | [5 empty] | 12 | 144
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | ELEODORO ALBA | [5 empty] | 12 | 144
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | LEONARDO MORENO | 6 | LOS CUSIS 1 | 230 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 1121
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | [5 empty] | 7 | 84
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL NO REVESTIDO |  | 7 | 84 | 50
2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIZ RENGEL | 7 | CANAL 10MO ANILLO | 286 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE |  | 1 | 12
|  | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES |  | CANAL AV RADIAL 10 | [5 empty] | 330
2026-08-13 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA # 47 | RUBEN SUAREZ | 14 | LIBERTAD | 386-394-388 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2527
2026-08-14 | VIERNES | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | 2 | CANAL DE LA AV/BENI | 37/38 | APOYO EN RETIRO Y CARGUIO DE MATERIAL CON SEDIMENTO |  | 2 | 24 | 410
|  | 1 | VOQLUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | 2 |  |  |  |  | 1 | 12
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | 2 |  |  |  |  | 1 | 12
2026-08-14 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FREDY QUISPE | 7 | LEONIDAS ARCA DE NOE SUB ESTE | 289 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO | 2200
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | [5 empty] | 8 | 96
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | [5 empty] | 8 | 96
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | ELEODORO ALBA | [5 empty] | 16 | 192
2026-08-14 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA N° 28 | GABRIEL CABALLERO | 14 | CAÑAVERAL |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 3043
2026-08-17 | LUNES | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR)
2026-08-18 | MARTES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  | 16 | 144 | 210
|  | 1 | VOLQUETA 28432 IRU | FELIX RENGEL | [5 empty] | 8 | 96
|  | 1 | VOLQUETA 6237 EGK | GOEL ROSSEL | [5 empty] | 8 | 96
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | ROLY OSINAGA | 7 | TAMARITA | 289 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO | 1500
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | [5 empty] | 10 | 120
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | [5 empty] | 20 | 240
[6 empty] | ANDALUCIA | 264 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO
|  | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL |  |  |  |  | 1200
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA | [5 empty] | 10 | 120
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 10 | BAJO BENI | 289 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON TRANSPORTE DE CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO | 1040
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | GOEL ROSSEL | [5 empty] | 5 | 60
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 |  |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | COMUNIDAD JORORY |  | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS | 2600
2026-08-18 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | LEONARDO MORENO | 15 | RANCHO SUR |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 300
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMION DAZA | [5 empty] | 5 | 60
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | ELEODORO ALBA |  | ACOPIO B/ EL BAÑADITO |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
2026-08-19 | MIERCOLES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA)
2026-08-20 | JUEVES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES TERRENO INOPERABLE
2026-08-21 | VIERNES | 1 | EXCAVADORA DOOSAN | IVER FLORES | 6 | CANAL TRAPICHE | 307 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL CON SEDIMENTOS |  |  |  | 210
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | [5 empty] | 10 | 120
|  | 1 | VOLQUETA 6237 EFG | FERNANDO OLLER | [5 empty] | 10 | 120
2026-08-21 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 13 | C/ EL MESON | - | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 3742
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LABERAN |  |  | - |  |  | 8 | 96
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA |  |  | - |  |  | 4 | 48
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL |  |  | - |  |  | 4 | 48
2026-08-21 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 14 | RIVERA |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 2708
2026-08-24 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FORTUNATO MERCADO | 5 | 30 DE AGOSTO | 195 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 848
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER | [5 empty] | 7 | 84
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | [5 empty] | 7 | 84
2026-08-24 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | EDIL CARBAJAL | 12 | DOÑA TOMASA | 248 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1130
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LABERAN
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | [5 empty] | 7 | 84
|  | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | [5 empty] | 7 | 84
2026-08-24 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | LEONARDO MORENO | 15 | RANCHO SUR |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1200
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | [5 empty] | 5 | 60
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | [5 empty] | 5 | 60
2026-08-25 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ | 8 | LA CAMPIÑA | 240 A | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1721
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA | [5 empty] | 9 | 108
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES | [5 empty] | 9 | 108
2026-08-25 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FREDY QUISPE | 9 | 6 DE AGOSTO | 397 | MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS,CARGUIO Y TRASLADO DE MATERIAL DE RELLENO | 899
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | PABLO ARIAS | [5 empty] | 6 | 72
|  | 1 | VOLQUETA 2800 SPA | JOSE LUIS CABA | [5 empty] | 3 | 36
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | [5 empty] | 3 | 36
2026-08-25 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 15 | RANCHO SUR |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1350
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA | [5 empty] | 4 | 48
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #32 | JUAN CARLOS ROCA | [5 empty] | 4 | 48
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | MTONIVELADORA #44 | LEONARDO MORENO | 6 | 26 DE SEPTIEMBRE | 207 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1350
|  | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | JOSE LUIS CABA | [5 empty] | 4 | 48
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ELEODORO ALBA | [5 empty] | 4 | 48
2026-08-26 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 10 | LOS SAUCES | - | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1200
|  | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS |  | EL CARMEN MOSCU | 300 |  | 700
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LABERAN |  | 30 DE AGOSTO II | - |  |  | 10 | 120
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT | HERNAN CANDIA |  |  | - |  |  | 5 | 60
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL |  |  | - |  |  | 5 | 60
2026-08-27 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #22 | LEONARDO MORENO | 7 | PANTANAL | ET-68 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 1650
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL | [5 empty] | 4 | 48
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LAVERAN | [5 empty] | 9 | 108
[6 empty] | UNION TERRADO 2 | 156A | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS
|  | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE |  |  |  |  | 1650
[6 empty] | 15 DE MAYO | 156 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS
|  | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ | [5 empty] | 5 | 60
|  | 1 | EXCAVADORA DOSSAN | IVER FLORES |  | CANAL AV/RADIAL 10 | 156 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVISTIDO |  |  |  | 203
2026-08-27 | JUEVES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 10 | 30 DE AGOSTO | - | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 2439
2026-08-27 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 14 | JERUSALEN |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO | 1360
|  | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | GOEL ROSSEL |  | JERUSALEN |  | TRANPORTE DE MATERIAL PARA RELLNO |  | 2 | 28
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  | JUANCHO |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 800 | 2 | 28
2026-08-28 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #48 | FREDY QUISPE | 6 | BICENTENARIO | 199A | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1370
2026-08-28 | VIERNES | 1 | EXCAVADORA DOSSAN | IVER FLORES | 7 | CANAL AV/RADIAL 10 | 156 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVISTIDO |  |  |  | 230
2026-08-28 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA # 44 | ROLY OSINAGA | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 | MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 2000
|  | 1 | RETROEXCAVADORA # 12 | ELEODORO ALBA |  |  | 245 |  |  | 8 | 48
|  | 1 | VOLQUETA 2254 ILF | CARLOS SUAREZ |  |  | 245 |  |  | 8 | 48
2026-08-28 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #33 | JUSTO ARIAS | 14 | COMUNIDAD TUNDI |  | MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO | 2419
|  | 1 | VOLQUETA 2831 ZII | FERNANDO OLLER |  | PARAISO NORTE | 384 |  |  | 7 | 84
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  | PARAISO NORTE | 384 |  |  | 7 | 84
2026-08-31 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | JUSTO ARIAS | 5 | SAN JOAQUIN | 195 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO, RECOJO DE MATERIAL EXCEDENTE | 1600
|  | 1 | VOLQUETA 2254ILF | CARLOS SUAREZ | [5 empty] | 8 | 64
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | ELEODORO ALBA | [5 empty] | 16 | 160
[6 empty] | TORONJAL | 195
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | JOSE LUIS CABA | [5 empty] | 8 | 96
|  | 1 | MOTONIVELADORA #47 | RUBEN SUAREZ |  |  |  |  | 1310
2026-09-01 | MARTES | SUSPENSIÓN DE SALIDA DE MAQUINARIA POR CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIA)
2026-09-02 | MIERCOLES | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR)
2026-09-03 | JUEVES | ABASTECIMIENTO CARGUIO DE COMBUSTIBLE (SURTIDOR)
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | DM-1 | ACCESO CABAÑAS RIO PIRAÍ | ZONA DEL CORDON ECOLOGICO | MANTENIMIENTO DE VIAS SIN PAVIMENTO | 3140
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EGK | GOEL ROSSEL | DM-1 | ACCESO CABAÑAS RIO PIRAÍ | ZONA DE LA RIVERA DEL RIO PIRAI | APOYO TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA BACHEO |  |  |  | 12
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #28 | GABRIEL CABALLERO | 8 | CRISTAL | 158 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 179
|  | 1 | VOLQUETA 2843 ZII | JOSE LUIS CABA |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 6 | 72
|  | 1 | MOTONIVELDORA #33 | JUSTO ARIAS |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1376
[5 empty] | 8 | 30 DE AGOSTO | 163-164 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1458
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EFG | FERNANDO OLLER |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #12 | ELEODORO ALBA |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO MAVIMENTADAS |  | 11 | 132 | 80
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL NO REVESTIDO
2026-09-04 | VIERNES | 1 | MOTONIVELADORA #46 | FREDY QUISPE | 9 | UNIVERSITARIO SUR | 123 | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADA | 1700
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 | VICTOR LABERAN |  |  | 123 | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 7 | 84
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EHP | WILDER NOGALES |  |  | 123 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 7 | 84
2026-09-07 | LUNES | 1 | VOLQUETA 2254 ILF |  | 10 | VALLE HERMOSO I | 136 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 7 | 56
|  | 1 | MOTONIVELADORA #47 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 290
[6 empty] | VALLE HERMOSO II | 136 |  | 1535
|  | 1 | VOLQUETA 2800 SPA |  |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 7 | 28
|  |  | MINICARGADOR #10 |  |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLEO |  | 13 | 80
2026-09-07 | LUNES | 1 | MOTONIVELADORA # 44 | ROLY OSINAGA | 12 | MAGISTERIO SUR |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 850
|  | 1 | RETROEXCAVADORA # 14 | VICTOR LABERAN |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 10 | 120
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 5 | 60
2026-09-08 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA #33 |  | 7 | ARBOLEADA ATIMA | 262 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1661
|  | 1 | VOLQUETA 6327 EIT |  |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 6 | 72
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #14 |  |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 6 | 72
2026-09-08 | MARTES | 1 | MOTONIVELADORA # 48 | LEONARDO MORENO | 13 | PALENQUE CORONEL | 245 | MANTENIMIENTO DE VIA NO PAVIMENTADA | 1840
|  | 1 | VOLQUETA 2254 IFL | CARLOS SUAREZ |  |  | 245 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 5 | 40
|  | 1 | VOLQUETA 2135 PKN | HERNAN BEJARANO |  |  | 245 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 5 | 40
|  | 1 | MINI CARGADOR N°10 | JULIO CESAR DELUQUE |  |  | 245 | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIAS NO PAVIMENTADAS |  | 10 | 80
2026-09-09 | MIERCOLES | 1 | MOTONIVELADORA #44 | ROLY OSINAGA | 6 | 8 DE MARZO | 201 | MANTENIMIENTO DE CALLE Y VIAS NO PAVIMENTADAS | 1100
|  | 1 | VOLQUETA 2843 IRU | FELIX RENGEL |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  | 9 | 108
|  | 1 | VOLQUETA 6327 ECU | RAMON DAZA |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO |  | 10 | 120
|  | 1 | RETROEXCAVADORA #17 | ROLANDO RIOJA |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL PARA RELLENO |  | 19 | 228
2026-09-10 | JUEVES | NO SE REALIZO SALIDA DE MAQUINARIA MOTIVO SIN COMBUSTIBLE EN LA MAQUINARIA
Formulas:
DIA = [FECHA]